Согласовано

сектором экономики и финансов

Администрации Туриловского сельского поселения

___________О.А. Прядко

03.11.2021  года

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4,0 | 4,0 | - |
| 1.1. | - Основное мероприятие 1.1. - Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Администрацией Туриловского сельского поселения были приняты следующие документы: Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 21.01.2021 № 1 «Об утверждении плана работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» на 2021 год»; постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 25.02.2021 №16 «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров и обеспечения готовности к выполнению задач в пожароопасный период на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» в 2021 году»; постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 30.03.2021 № 34 «Об установлении особого пожароопасного сезона на территории Туриловского сельского поселения»; постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 30.04.2021 № 38 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Туриловского сельского поселения»; распоряжение Администрации Туриловского сельского поселения от 26.02.2021 № 13 «Об утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности в Администрации Туриловского сельского поселения» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4,0 | 4,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности на водах | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Администрацией Туриловского сельского поселения принято распоряжение от 31.03.2021 №23 «О назначении ответственного за организацию природоохранной деятельности и обеспечению экологической безопасности в муниципальном образовании «Туриловское сельское поселение» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4,0 | 4,0 | - |

Ответственный исполнитель                                                                     С.П.Малая

Дата: 02.11.2021