РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2021 № 32

х. Венделеевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туриловского                  сельского поселения»,  Администрация Туриловского сельского поселения                                 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Туриловского сельского поселения                                         В.А.Ткаченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Туриловского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Туриловского сельского  поселения

от  23.03.2021 № 32

Отчет

о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Туриловского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 13.09.2018 № 42 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Туриловского сельского поселения», Администрация Туриловского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

Данная программа направлена на достижение следующей цели - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму.

На реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2020 году было предусмотрено бюджетных ассигнований 1,0 тыс. рублей. Фактически использовано – 1,0 тыс. рублей.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

- Для достижения поставленной цели было разработано две подпрограммы.

- Подпрограмма «Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении».

Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции».

Администрацией Туриловского сельского поселения проводится постоянный мониторинг законодательства в области противодействия коррупции.

Приняты постановления Администрации Туриловского сельского поселения:

- от 17.06.2020 № 47 «Об утверждении антикоррупционного стандарта деятельности Администрации Туриловского сельского поселения в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

- от 29.07.2020 № 60 «Об утверждении Положения о взаимодействии должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Туриловского сельского поселения с иными структурными подразделениями и должностными лицами Администрации Туриловского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности муниципальных служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок»;

- от 04.08.2020 № 61 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

в Администрации Туриловского  сельского поселения»;

- от 06.11.2020  № 82 «О порядке работы «Телефона доверия» («горячей линии») по фактам коррупции в муниципальном образовании «Туриловское сельское поселение»;

- от 29.12.2020 № 107 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Туриловском сельском поселении на 2021- 2023 годы».

Основное мероприятие «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Туриловского сельского поселения».

Проводился мониторинг соблюдения антикоррупционного законодательства в части наличия конфликта интересов.

Проведена работа по выявлению скрытой аффелированности среди муниципальных служащих.

Основное мероприятие «Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные  должности Туриловского сельского поселения, должности муниципальной  службы Туриловского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм».

Изменен состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу Администрации Туриловского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов. В истекшем периоде было проведено 5 заседаний комиссии.

Проводились мероприятия по контролю за исполнением муниципальными служащими обязанности по предоставлению сведений о доходах муниципальных служащих. Проведен анализ полноты сведений муниципальных служащих об адресах сайтов в сети Интернет, на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию и анализ сведений о доходах, расходам, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими за 2019 год.

Проводилась работа по выявлению скрытой аффелированности среди муниципальных служащих.

Проводилась работа по выявлению случаев возникновения конфликта интересов на муниципальной службе.

Основное мероприятие «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики».

В течение 2020 года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации Туриловского сельского поселения и Собрания депутатов Туриловского сельского поселения – 108 документов.

Основное мероприятие «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

Принят антикоррупционный стандарт деятельности Администрации Туриловского сельского поселения в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Утверждено Положение о взаимодействии должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Туриловского сельского поселения с иными структурными подразделениями и должностными лицами Администрации Туриловского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности муниципальных служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок.

Принято постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 04.08.2020 № 61 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

в Администрации Туриловского  сельского поселения».

Основное мероприятие «Проведение среди всех слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Туриловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации».

Проведен анализ и обобщение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения.

На сайте Администрации Туриловского сельского поселения проводился опрос по коррупции.

Основное мероприятие «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции».

На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения размещается информация в разделе Противодействие коррупции.

Основное мероприятие «Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц».

Должностные лица Администрации Туриловского сельского поселения принимали участие в проводимых Правительством Ростовской области обучающих семинарах по тематике требований антикоррупционного законодательства.

Основное мероприятие «Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности».

На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения в сети Интернет размещена информация антикоррупционной направленности.

Специалистом, ответственным за работу по профилактике противодействия коррупции проводились мероприятия правовой и антикоррупционной направленности среди муниципальных служащих Администрации Туриловского сельского поселения. Было проведено 3 мероприятия.

Основное мероприятие «Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов.

Распространение в муниципальных учреждениях культуры печатной продукции по вопросам противодействия коррупции, размещение информационных материалов на информационном стенде в здании Администрации Туриловского сельского поселения.

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении».

Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

Размещение в учреждениях культуры и образования письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;

Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Основное мероприятие «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении».

Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий».

Проведение бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2020 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2020 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Туриловского сельского поселения:

- от 10.07.2020 № 55 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 88»;

- от 30.11.2020 № 93 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 88»;

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Администрацией Туриловского сельского поселения проводится постоянный мониторинг законодательства в области противодействия коррупции. Приняты постановления Администрации Туриловского сельского поселения: - от 17.06.2020 № 47 «Об утверждении антикоррупционно го стандарта деятельности Администрации Туриловского сельского поселения в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»; - от 29.07.2020 № 60 «Об утверждении Положения о взаимодействии должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Туриловского сельского поселения с иными структурными подразделениями и должностными лицами Администрации Туриловского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности муниципальных служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок»; - от 04.08.2020 № 61 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Туриловского сельского поселения»; - от 06.11.2020 № 82 «О порядке работы «Телефона доверия» («горячей линии») по фактам коррупции в муниципальном образовании «Туриловское сельское поселение»; - от 29.12.2020 № 107 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Туриловском сельском поселении на 2021- 2023 годы». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Проводился мониторинг соблюдения антикоррупционно го законодательства в части наличия конфликта интересов. Проведена работа по выявлению скрытой аффелированности среди муниципальных служащих. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | - Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Туриловского сельского поселения, должности муниципальной службы Туриловского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Изменен состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу Администрации Туриловского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов. В истекшем периоде было проведено 5 заседаний комиссии. Проводились мероприятия по контролю за исполнением муниципальными служащими обязанности по предоставлению сведений о доходах муниципальных служащих. Проведен анализ полноты сведений муниципальных служащих об адресах сайтов в сети Интернет, на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию и анализ сведений о доходах, расходам, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими за 2019 год. Проводилась работа по выявлению скрытой аффелированности среди муниципальных служащих. Проводилась работа по выявлению случаев возникновения конфликта интересов на муниципальной службе. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | В течение 2020 года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации Туриловского сельского поселения и Собрания депутатов Туриловского сельского поселения – 108 документов. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5. | - Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Принят антикоррупцион ный стандарт деятельности Администрации Туриловского сельского поселения в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Утверждено Положение о взаимодействии должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Туриловского сельского поселения с иными структурными подразделениями и должностными лицами Администрации Туриловского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности муниципальных служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок. Принято постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 04.08.2020 № 61 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Туриловского сельского поселения». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Туриловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Проведен анализ и обобщение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения. На сайте Администрации Туриловского сельского поселения проводился опрос по коррупции. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения размещается информация в разделе Противодействие коррупции. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Должностные лица Администрации Туриловского сельского поселения принимали участие в проводимых Правительством Ростовской области обучающих семинарах по тематике требований антикоррупционно го законодательства. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Администрация Туриловского сельского поселения | На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения в сети Интернет размещена информация антикоррупционной направленности. Специалистом, ответственным за работу по профилактике противодействия коррупции проводились мероприятия правовой и антикоррупцион ной направленности среди муниципальных служащих Администрации Туриловского сельского поселения. Было проведено 3 мероприятия. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Данильченко Н.А. | Распространение в муниципальных учреждениях культуры печатной продукции по вопросам противодействия коррупции, размещение информационных материалов на информационном стенде в здании Администрации Туриловского сельского поселения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Размещение в учреждениях культуры и образования письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; Организация проведения с учащимися общеобразователь ных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматриваю щих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразователь ных учреждений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Проведение бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. Малая С.П. | - | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенство вание нормативного правового регулирования в сфере противодейст вия коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Приведение нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения в соответствие с федеральным и областным законодательст вом, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | Администрацией Туриловского сельского поселения проводится постоянный мониторинг законодательства в области противодействия коррупции. Приняты постановления Администрации Туриловского сельского поселения: - от 17.06.2020 № 47 «Об утверждении антикоррупционно го стандарта деятельности Администрации Туриловского сельского поселения в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»; - от 29.07.2020 № 60 «Об утверждении Положения о взаимодействии должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Туриловского сельского поселения с иными структурными подразделениями и должностными лицами Администрации Туриловского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности муниципальных служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок»; - от 04.08.2020 № 61 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Туриловского сельского поселения»; - от 06.11.2020 № 82 «О порядке работы «Телефона доверия» («горячей линии») по фактам коррупции в муниципальном образовании «Туриловское сельское поселение»; - от 29.12.2020 № 107 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Туриловском сельском поселении на 2021- 2023 годы». | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвраще ния и урегулирова ния конфликта интересов на муниципальной службе Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предотвращение коррупционных правонарушений | Проводился мониторинг соблюдения антикоррупционно го законодательства в части наличия конфликта интересов. Проведена работа по выявлению скрытой аффелированности среди муниципальных служащих. | - |
| 1.3. | - Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципаль - ные должности Туриловского сельского поселения, должности муниципальной службы Туриловского сельского поселения (далее – должностные лица) антикорруп - ционных норм | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | Изменен состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу Администрации Туриловского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов. В истекшем периоде было проведено 5 заседаний комиссии. Проводились мероприятия по контролю за исполнением муниципальными служащими обязанности по предоставлению сведений о доходах муниципальных служащих. Проведен анализ полноты сведений муниципальных служащих об адресах сайтов в сети Интернет, на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию и анализ сведений о доходах, расходам, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими за 2019 год. Проводилась работа по выявлению скрытой аффелированности среди муниципальных служащих. Проводилась работа по выявлению случаев возникновения конфликта интересов на муниципальной службе. |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикорруп ционной экспертизы нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствую щей правопримени тельной практики | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выявление в нормативных правовых актах Туриловского сельского поселения и их проектах коррупциоген ных факторов и их исключение | В течение 2020 года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации Туриловского сельского поселения и Собрания депутатов Туриловского сельского поселения – 108 документов. |  |
| 1.5. | - Основное мероприятие 1.5. Совершенство - вание мер по противодейст - вию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль - ных нужд | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | Принят антикоррупцион ный стандарт деятельности Администрации Туриловского сельского поселения в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Утверждено Положение о взаимодействии должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Туриловского сельского поселения с иными структурными подразделениями и должностными лицами Администрации Туриловского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности муниципальных служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок. Принято постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 04.08.2020 № 61 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Туриловского сельского поселения». |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологи ческих исследований в целях оценки уровня коррупции в Туриловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительст вом Российской Федерации | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оценка уровня коррупции в Туриловском сельском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Туриловском сельском поселении | Проведен анализ и обобщение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения. На сайте Администрации Туриловского сельского поселения проводился опрос по коррупции. |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодейст вия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодейст вии коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на неё | На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения размещается информация в разделе Противодействие коррупции. |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикорруп ционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Должностные лица Администрации Туриловского сельского поселения принимали участие в проводимых Правительством Ростовской области обучающих семинарах по тематике требований антикоррупционно го законодательства. |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикорруп ционной направлен ности | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения в сети Интернет размещена информация антикоррупционной направленности. Специалистом, ответственным за работу по профилактике противодействия коррупции проводились мероприятия правовой и антикоррупцион ной направленности среди муниципальных служащих Администрации Туриловского сельского поселения. Было проведено 3 мероприятия. |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10. Распростране ние печатной продукции по вопросам противодейст вия коррупции в Туриловском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | Распространение в муниципальных учреждениях культуры печатной продукции по вопросам противодействия коррупции, размещение информационных материалов на информационном стенде в здании Администрации Туриловского сельского поселения. |  |
| 2. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информацион но-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Размещение в учреждениях культуры и образования письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; Организация проведения с учащимися общеобразователь ных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматриваю щих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупрежде нию террористи ческих актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразователь ных учреждений. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципально го задания) в части реализации комплекса антитерро ристических мероприятий | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Проведение бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. |  |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Туриловского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Туриловского сельского поселения, должности муниципальной службы Туриловского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Туриловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |

Приложение №  4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Туриловском сельском поселении | процент | 27,0 | 27,0 | - |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Туриловского сельского поселения, руководителей муниципальных учреждений прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 3 | 3 | - |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления | процент | 44 | 44 | - |
| 1.3. | Количество размещенных органами местного самоуправления Туриловского сельского поселения на сайте Администрации Туриловского сельского поселения (turilovskoesp.ru) проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | процент | 91,0 | 91,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы Туриловского сельского поселения с наличием системы технической защиты объектов | процент | 98,3 | 12,0 | - |
|  | учреждения культуры Туриловского сельского поселения | процент | 100,0 | 6,0 | - |