**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об**

**оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Туриловского сельского поселения**

**по итогам 2020 года**

**Сведения о реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Туриловского сельского поселения**

**по итогам 2020 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Туриловского сельского поселения по итогам 2020 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Туриловского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Туриловского сельского поселения в 2020 году.

В 2020 году в Туриловском сельском поселении реализовывалось 8 муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения 13.09.2018 № 42:

1. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

2. «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

3. «Развитие культуры»;

4. «Социальная поддержка граждан»;

5. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения»;

6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Туриловского сельского поселения»;

7. «Информационное общество»;

8. «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2020 году составил 10 301,0 тыс. рублей

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2020 году освоено 9 822,4 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туриловского сельского поселения», на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ Туриловского сельского поселения обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась ответственными исполнителями программ в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в муниципальных программах.

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой муниципальной программе на основании методик оценки эффективности.

**1. Муниципальная программа Туриловского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами и создание условий**

**для эффективного управления муниципальными финансами»**

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84.

Ответственный исполнитель – Администрация Туриловского сельского поселения.

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя 3 подпрограммы:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным долгом Туриловского сельского поселения».

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 4 739,7 тыс. рублей, или 94,4 процентов от планового показателя.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.03.2021 № 33.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы за отчетный период*

Итоги реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» позволили в 2020 году улучшить ряд основных индикаторов муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 4 170,8 тыс. рублей.

Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района исполнены в объеме 9 937,6 тыс. рублей.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы, стало принятие решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.12.2020 № 233 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 19.01.2016 № 1 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Туриловского сельского поселения на долгосрочный период» разработан проект изменений бюджетного прогноза Туриловского сельского поселения на период 2020 – 2030 годов и внесен в Собрание депутатов Туриловского сельского поселения одновременно с проектом решения о бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021 – 2023 годы.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения в разделе «Бюджет для граждан» размещены материалы по проектам и утвержденным решениям Собрания депутатов Туриловского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района за 2019 год» и «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2020 году были разработаны и утверждены решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения:

от 25.05.2020 № 205 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.06.2016 № 195 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении»;

от 27.08.2020 № 215 «О внесении изменения в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.06.2016 № 195 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении»;

от 25.11.2020 № 223 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.06.2016 № 195 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении».

За отчетный период изданы постановления Администрации Туриловского сельского поселения:

от 13.02.2020 № 18 «Об утверждении бюджетного прогноза Туриловского сельского поселения на период 2020 – 2030 годов»;

от 22.01.2020 № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»;

от 13.02.2020 № 17 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»;

от 10.07.2020 № 56 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»;

от 30.11.2020 № 89 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»;

от 08.12.2020 № 98 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»;

от 23.09.2020 № 71 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 05.10.2015 № 98 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Туриловского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

от 04.06.2020 № 44 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

от 28.10.2020 № 79 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Туриловского сельского поселения на 2021 – 2023 годы».

Утверждены распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения:

от 11.09.2020 № 45 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Туриловского сельского поселения от 03.06.2019 № 48«Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Туриловского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Туриловского сельского поселения до 2024 года»;

от 04.12.2020 № 70 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2021 год».

В целях наиболее эффективного расходования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, исходя из приоритетности расходов, в отчетном периоде подготовлено 6 решений о внесении изменений в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2020-2022 годы.

Утвержден отчет об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района за 2019 год (решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.04.2020 № 199).

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых*

*целевых показателей индикаторов и показателей*

*муниципальной программы за отчетный год*

В 2020 году обеспечено выполнение 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы, в том числе:

1. Наличие бюджетного прогноза Туриловского сельского поселения на долгосрочный период.

2. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Туриловского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы*

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения составил 5 020,9 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района предусмотрено 5 020,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4 739,7 тыс. рублей или 94,4 процентов.

Вся сумма предусмотрена на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения» по подпрограмме «Нормативно – методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению.

*Уровень реализации муниципальной программы*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,9, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 0,9.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 0,9.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 0,9, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,9. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.

**2. Муниципальная программа Туриловского сельского**

**поселения «Обеспечение пожарной безопасности**

**и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 86.

Ответственный исполнитель – Администрация Туриловского сельского поселения.

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя две подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Обеспечение безопасности на водах».

На реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2020 году было предусмотрено 5,0 тыс. руб. бюджетных ассигнований. Фактическое освоение составило 0,0 тыс. руб.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.03.2021 № 31.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы за отчетный период*

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» направлена на достижение следующей цели - минимизации социального и экономического ущерба от пожаров и происшествий на водных объектах.

Для достижения цели муниципальной программы были разработаны две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Пожарная безопасность».

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы».

Администрацией Туриловского сельского поселения в течение года проводились мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Были приняты следующие документы:

постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 15.01.2020 № 4 «Об утверждении плана работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» на 2020 год;

постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 01.04.2020 № 32 «Об установлении особого пожароопасного сезона на территории Туриловского сельского поселения».

Для недопущения распространения возгораний на территории Туриловского сельского поселения создаются и обновляются искусственные противопожарные барьеры – минерализованные полосы (опашка).

Регулярно производится обследование пожарных гидрантов находящихся на территории Туриловского сельского поселения.

Проводятся тренировки по оповещению населения на случай чрезвычайной ситуации.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности на водах».

Основное мероприятие «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений».

Администрацией Туриловского сельского поселения проводились мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Были приняты следующие документы:

постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 26.02.2020 № 22 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке паводкоопасному периоду и пропуску паводковых вод на территории Туриловского сельского поселения в 2020 году».

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых*

*целевых показателей индикаторов и показателей*

*муниципальной программы за отчетный год*

В 2020 году обеспечено выполнение 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы, в том числе:

1. Количество обученных специалистов областной подсистемы РСЧС;

2.Охват населения оповещаемого региональной системой оповещения.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Туриловского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы*

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 24.12.2019 № 189 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

По основным мероприятиям предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5,0 тыс. рублей.

*Уровень реализации муниципальной программы*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена

согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 №35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 0, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,7. Таким образом, можно сделать вывод о удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.

**3. Муниципальная программа Туриловского сельского поселения**

**«Развитие культуры»**

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 29.10.2018 № 90.

Ответственный исполнитель – Администрация Туриловского сельского поселения.

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Развитие культуры» включает в себя одну подпрограмму:

«Развитие культурно – досуговой деятельности».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 4 177,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 4 095,8 тыс. рублей, или 98,0 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.03.2021 № 26.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы за отчетный период*

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Развитие культуры» направлена на достижение следующей цели – обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни.

Для достижения цели муниципальной программы была разработана подпрограмма «Развитие культурно – досуговой деятельности». Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Туриловский ИКЦ» за отчетный период проведено 1036 культурно-массовых мероприятий, в том числе тематических вечеров - 62, вечеров отдыха и праздничных посиделки-54, танцевальных и других вечеров - 81, праздников- 30, встреч с инвалидами -14, тематических информационных часов –68.

Количество формирований самодеятельного народного творчества -30, количество культурно-досуговых формирований для детей до 14 лет – 25, количество посетителей мероприятий для детей до 14 лет – 5698.

Вокальные коллективы с участием молодежи, постоянно обновляют репертуар и участвуют в концертах, проводимых к знаменательным датам и культурно-массовым мероприятиям.

В 2020 году мероприятия с марта – по декабрь проводились онлайн, в связи с ограничениями, введенными из-за распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых*

*целевых показателей индикаторов и показателей*

*муниципальной программы за отчетный год*

В 2020 году обеспечено выполнение 3 показателей (индикаторов) муниципальной программы, в том числе:

1. Увеличение количества посещений концертных мероприятий;

2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

3. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Туриловского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы*

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 24.12.2019 № 189 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

По основному мероприятию «Развитие культурно – досуговой деятельности» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 177,3 тыс. рублей, освоено 4 095,8 тыс. рублей или 98,0 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению.

*Уровень реализации муниципальной программы*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.

**4. Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»**

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 87.

Ответственный исполнитель – Администрация Туриловского сельского поселения.

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» включает в себя одну подпрограмму:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 136,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 136,5 тыс. рублей, или 100,0 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.03.2021 № 27.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы за отчетный период*

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» направлена на достижение следующей цели – создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки.

Для достижения цели муниципальной программы была разработана подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан». Основное мероприятие подпрограммы «Выплата государственной пен­сии за выслугу лет».

В 2020 году Администрацией Туриловского сельского поселения была выплачена пенсия за выслугу лет в размере 136,5 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет улучшить качество жизни отдельных категорий граждан.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых*

*целевых показателей индикаторов и показателей*

*муниципальной программы за отчетный год*

В 2020 году обеспечено выполнение 1 показателя (индикатора) муниципальной программы, в том числе:

1. Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Туриловского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы*

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 24.12.2019 № 189 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

По основному мероприятию «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 136,5 тыс. рублей, освоено 136,5 тыс. рублей или 100,0 процентов.

Вся сумма предусмотрена на реализацию основного мероприятия «Выплата государственной пенсии за выслугу лет» по подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению.

*Уровень реализации муниципальной программы*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1. равна 1,0.

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.

**5. Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами**

**населения Туриловского сельского поселения»**

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 85.

Ответственный исполнитель – Администрация Туриловского сельского поселения.

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» включает в себя три подпрограммы:

«Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

«Благоустройство»;

«Межевание земельных участков».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 960,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 849,4 тыс. рублей, или 88,5 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.03.2021 № 30.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы за отчетный период*

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения направлена на достижение следующей цели - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Туриловского сельского поселения.

Для достижения целей муниципальной программы были разработаны 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

Основное мероприятие «Техническая эксплуатация газораспределительной сети».

В рамках основного мероприятия проведены мероприятия по обслуживанию газопровода х. Гетманов на сумму 51,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг».

Мероприятия не осуществлялись.

Подпрограмма «Благоустройство».

Основное мероприятие «Уличное освещение».

За отчетный период на уличное освещение было израсходовано 650,0 тыс. рублей, в том числе:

- на лимит электроэнергии – 614,9 тыс. рублей;

- на приобретение ламп для светильников – 35,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Озеленение».

В рамках основного мероприятия были проведены дни древонасаждений:

- 11.04.2020 года, в котором приняли участие 25 человек. Было высажено 19 деревьев (черемуха) и 7 кустарников.

- 17.10.2020 года, в котором приняли участие 12 человек. Было высажено 53 кустарника.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения».

На содержание мест захоронения было потрачено 148,2 тыс. рублей. На данные средства была произведена обработка кладбищ от клещей (43,5 тыс. рублей) и ограждение кладбища, находящегося в х. Венделеевка забором (104,7 тыс. рублей).

Основное мероприятие «Прочее благоустройство».

Мероприятия не осуществлялись.

Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

В 2020 году было принято решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 21.07.2020 № 211 «О внесении изменения в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 26.04.2010 № 89 «Об утверждении Правил содержания домашних животных и птицы в населенных пунктах муниципального образования «Туриловское сельское поселение», решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 24.12.2020 № 231 «Об определении мест для выгула домашних животных на территории Туриловского сельского поселения».

Подпрограмма «Межевание земельных участков».

Основное мероприятие «Межевание земельных участков».

Мероприятия не осуществлялись.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых*

*целевых показателей индикаторов и показателей*

*муниципальной программы за отчетный год*

В 2020 году обеспечено выполнение 1 показателя (индикатора) муниципальной программы, в том числе:

1. уровень благоустроенности Туриловского сельского поселения.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Туриловского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы*

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 24.12.2019 № 189 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

По основному мероприятию «Мероприятия в области коммунального хозяйства» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 52,0 тыс. рублей, освоено 51,2 тыс. рублей или 98,5 процентов.

По основному мероприятию «Уличное освещение» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 694,5 тыс. рублей, освоено 650,0 тыс. рублей или 93,6 процентов.

По основному мероприятию «Содержание мест захоронения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 149,0 тыс. рублей, освоено 148,2 тыс. рублей или 99,5 процентов.

*Уровень реализации муниципальной программы*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.

**6. Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Туриловского сельского поселения»**

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Туриловского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 29.10.2018 № 91.

Ответственный исполнитель – Администрация Туриловского сельского поселения.

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Туриловского сельского поселения» включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности»;

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности».

На реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Туриловского сельского поселения» в 2020 году не было предусмотрено бюджетных ассигнований в связи с тем, что граждане, относящиеся к указанным в программе категориям, на учете в Администрации Туриловского сельского поселения не состоят.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Туриловского сельского поселения» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.03.2021 № 28.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы за отчетный период*

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения направлена на достижение следующей цели - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели муниципальной программы были разработаны две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности».

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Туриловском сельском поселении».

Жилье не предоставлялось в связи с тем, что на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, данная категория граждан не состоит в Администрации Туриловского сельского поселения.

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности».

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей в Туриловском сельском поселении».

Жилье не предоставлялось в связи с тем, что на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, данная категория граждан не состоит в Администрации Туриловского сельского поселения.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых*

*целевых показателей индикаторов и показателей*

*муниципальной программы за отчетный год*

В 2020 году целевые показатели не были достигнуты, в связи с отсутствием данной категории граждан, в том числе:

1. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат;

2. Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат;

3. Доля граждан – претендентов на получение социальных выплат.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Туриловского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы*

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 24.12.2019 № 189 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

По основным мероприятиям предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 0,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием категории граждан нуждающихся в жилых помещениях и стоящих на учете в Администрации Туриловского сельского поселения.

*Уровень реализации муниципальной программы*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 №35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 0,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 0,0, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,0. Таким образом, можно сделать вывод о низком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.

**7. Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Информационное общество»**

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 83.

Ответственный исполнитель – Администрация Туриловского сельского поселения.

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Информационное общество» включает в себя одну подпрограмму:

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Туриловского сельского поселения».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 0,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Информационное общество» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.03.2021 № 29.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы за отчетный период*

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Информационное общество» направлена на достижение следующей цели - своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения.

Для достижения цели муниципальной программы была разработана подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Туриловского сельского поселения».

Основное мероприятие «Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Туриловского сельского поселения и иной официальной информации».

В 2020 году специалистами Администрации Туриловского сельского поселения проводилась работа по информированию населения об изменениях законодательства, о бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района, о внесении изменений в решение о земельном налоге и налоге на имущество физических лиц.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых*

*целевых показателей индикаторов и показателей*

*муниципальной программы за отчетный год*

В 2020 году обеспечено выполнение 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы, в том числе:

1. Уровень оповещаемости населения.

2. Доля населения, использую­щего информационно-теле­коммуникационную сеть «Интернет» для взаимодей­ствия с органами местного самоуправления Туриловского сельского поселения.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Туриловского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы*

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 24.12.2019 № 189 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

По основному мероприятию «Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Туриловского сельского поселения и иной официальной информации» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 0,0 тыс. рублей.

*Уровень реализации муниципальной программы*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.

**8. Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утверждена постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 88.

Ответственный исполнитель – Администрация Туриловского сельского поселения.

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» включает в себя две подпрограммы:

1. «Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении»;

2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2020 году было предусмотрено бюджетных ассигнований 1,0 тыс. рублей. Фактически использовано – 1,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.03.2021 № 32.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы за отчетный период*

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» направлена на достижение следующей цели - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму.

Для достижения поставленной цели было разработано две подпрограммы.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении».

Основное мероприятие «Совершенствование нормативного пра­вового регулирования в сфере противодействия коррупции».

Администрацией Туриловского сельского поселения проводится постоянный мониторинг законодательства в области противодействия коррупции.

Приняты постановления Администрации Туриловского сельского поселения:

- от 17.06.2020 № 47 «Об утверждении антикоррупционного стандарта деятельности Администрации Туриловского сельского поселения в сфере

осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

- от 29.07.2020 № 60 «Об утверждении Положения о взаимодействии должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Туриловского сельского поселения с иными структурными подразделениями и должностными лицами Администрации Туриловского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности муниципальных служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок»;

- от 04.08.2020 № 61 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

в Администрации Туриловского сельского поселения»;

- от 06.11.2020 № 82 «О порядке работы «Телефона доверия» («горячей линии») по фактам коррупции в муниципальном образовании «Туриловское сельское поселение»;

- от 29.12.2020 № 107 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Туриловском сельском поселении на 2021 – 2023 годы».

Основное мероприятие «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Туриловского сельского поселения».

Проводился мониторинг соблюдения антикоррупционного законодательства в части наличия конфликта интересов.

Проведена работа по выявлению скрытой аффелированности среди муниципальных служащих.

Основное мероприятие «Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Туриловского сельского поселения, должности муниципальной службы Туриловского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм».

Изменен состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу Администрации Туриловского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов. В истекшем периоде было проведено 5 заседаний комиссии.

Проводились мероприятия по контролю за исполнением муниципальными служащими обязанности по предоставлению сведений о доходах муниципальных служащих. Проведен анализ полноты сведений муниципальных служащих об адресах сайтов в сети Интернет, на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию и анализ сведений о доходах, расходам, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими за 2019 год.

Проводилась работа по выявлению скрытой аффелированности среди муниципальных служащих.

Проводилась работа по выявлению случаев возникновения конфликта интересов на муниципальной службе.

Основное мероприятие «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики».

В течение 2020 года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации Туриловского сельского поселения и Собрания депутатов Туриловского сельского поселения – 108 документов.

Основное мероприятие «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

Принят антикоррупционный стандарт деятельности Администрации Туриловского сельского поселения в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Утверждено Положение о взаимодействии должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Туриловского сельского поселения с иными структурными подразделениями и должностными лицами Администрации Туриловского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности муниципальных служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок.

Принято постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 04.08.2020 № 61 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

в Администрации Туриловского сельского поселения».

Основное мероприятие «Проведение среди всех слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Туриловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации».

Проведен анализ и обобщение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения.

На сайте Администрации Туриловского сельского поселения проводился опрос по коррупции.

Основное мероприятие «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции».

На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения размещается информация в разделе Противодействие коррупции.

Основное мероприятие «Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц».

Должностные лица Администрации Туриловского сельского поселения принимали участие в проводимых Правительством Ростовской области обучающих семинарах по тематике требований антикоррупционного законодательства.

Основное мероприятие «Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности».

На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения в сети Интернет размещена информация антикоррупционной направленности.

Специалистом, ответственным за работу по профилактике противодействия коррупции проводились мероприятия правовой и антикоррупционной направленности среди муниципальных служащих Администрации Туриловского сельского поселения. Было проведено 3 мероприятия.

Основное мероприятие «Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов.

Распространение в муниципальных учреждениях культуры печатной продукции по вопросам противодействия коррупции, размещение информационных материалов на информационном стенде в здании Администрации Туриловского сельского поселения.

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении».

Основное мероприятие «Информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму».

Размещение в учреждениях культуры и образования письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;

Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Основное мероприятие «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении».

Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий».

Проведение бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых*

*целевых показателей индикаторов и показателей*

*муниципальной программы за отчетный год*

В 2020 году обеспечено выполнение 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы, в том числе:

1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Туриловском сельском поселении;

2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Туриловского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы*

На реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2020 году бюджетных ассигнований было заложено 1,0 тыс. рублей.

*Уровень реализации муниципальной программы*

Согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.