Согласовано

сектором экономики и финансов

Администрации Туриловского сельского поселения

___________О.А. Прядко

03.11.2021  года

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Туриловского сельского поселения»

по итогам 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 58,0 | 46,1 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. техническая эксплуатация газораспределительной сети |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | Проведены мероприятия по обслуживанию газопровода х. Гетманов. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 58,0 | 46,1 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. повышение качества и надежности коммунальных услуг |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | Мероприятия не проводились |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 672,0 | 452,3 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. уличное освещение |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | За 9 месяцев 2021 года на уличное освещение было израсходовано 418,6 тыс. рублей. На лимит электроэнергии – 388,0 тыс. рублей |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 638,2 | 418,6 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. озеленение |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | 10.04.2021 был проведен день древонасаждений, в котором приняли участие 5 человек. Было высажено 5 деревьев – яблони и 4 кустарника |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. содержание мест захоронения |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | На содержание мест захоронения было потрачено 16,2 тыс. рублей. На данные средства была произведена обработка кладбищ от клещей. Были приняты следующие НПА: постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 21.0.2021 № 56 «Об утверждении Порядка деятельности вероисповедальных кладбищ на территории Туриловского сельского поселения»; постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 21.06.2021 № 57 «Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ на территории Туриловского сельского поселения». |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 16,3 | 16,2 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. прочее благоустройство |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | Были осуществлены расходы на изготовление паспортов отходов |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 17,5 | 17,5 | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | Мероприятия не проводились |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Межевание земельных участков |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 12,0 | 12,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. межевание земельных участков |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | В первом полугодии 2021 года на территории Туриловского сельского поселения было проведено межевание земельных участков на сумму 12,0 тыс. рублей |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 12,0 | 12,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 742,0 | 510,4 | - |

Ответственный исполнитель                                        Е.В.Ткаченко

Дата: 02.11.2021