Согласовано

сектором экономики и финансов

Администрации Туриловского сельского поселения

___________О.А. Прядко

03.11.2022  года

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Развитие культуры» по итогам 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3653,2 | 2475,2 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Туриловский ИКЦ» Слепцова Р.А. | За 9 месяцев 2022 года МБУК «Туриловский ИКЦ» проводились праздничные мероприятия, посвященные новому году, 23 февраля, 8 марта, 9 мая. Мероприятия посвященные дню солидарности в борьбе с терроризмом, дню флага, а также тематические часы направленные на развитие патриотизма у молодежи. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3653,2 | 2475,2 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | МБУК «Туриловский ИКЦ» Слепцова Р.А. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3653,2 | 2475,2 |  |

Ответственный исполнитель                                     Р.А. Слепцова

Дата: 02.11.2022