Согласовано

сектором экономики и финансов

Администрации Туриловского сельского поселения

___________О.А. Прядко

03.11.2022 года

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

по итогам 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници-пальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Принят в новой редакции Порядок организации доступа к информации о деятельности Администрации Туриловского сельского поселения, внесены изменения в Порядок разработки и утверждения Плана противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении и осуществления антикоррупционно го мониторинга на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение», утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Туриловского сельского поселения на 2022 год, принято в новой редакции Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации Туриловского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Проводился мониторинг соблюдения антикоррупцион ного законодательства в части наличия конфликта интересов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | - Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Туриловского сельского поселения, должности муниципальной службы Туриловского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Проведен анализ полноты сведений муниципальных служащих об адресах сайтов в сети Интернет на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию и сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими Администрации Туриловского сельского поселения за 2021 год. В истекшем периоде проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Туриловского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Осуществляется антикоррупционная экспертиза проектов НПА Администрации Туриловского сельского поселения и Собрания депутатов. За истекший период проведена антикоррупционная экспертиза проектов НПА: Администрации Туриловского сельского поселения в количестве – 48 и решений Собрания депутатов Туриловского сельского поселения - 25 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5. | - Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Осуществлялся мониторинг наличия (отсутствия) личной заинтересованности служащих, которая приводит или может привести к конфликту интересов между заказчиками и участниками закупок при проведении муниципальных закупок в электронной форме, внесены изменения в Положение о контрактном управляющем Администрации Туриловского сельского поселения, принято в новой редакции Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации Туриловского сельского поселения, утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Туриловского сельского поселения на 2022 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Туриловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Проведен анализ и обобщение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения, на официальном сайте Администрации в разделе «Противодействие коррупции» создан и функционирует подраздел «Опрос по коррупции». По результатам проведенного опроса за 9 месяцев 2022 г. фактов коррупции в Администрации Туриловского сельского поселения не выявлено. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | На официальном сайте Администрации размещаются информационные материалы в разделе «Противодействие коррупции» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 1. 2 муниципа- льных служащих Администрации прошли обучение на курсах повышения квалификации по образовательной программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление закупками» 2. Должностные лица Администрации принимали участие в проводимых Правительством Ростовской области обучающих семинарах по тематике требований антикоррупцион- ного законодательства. 3. 1 муниципаль- ный служащий прошел обучение по теме «Противодействие коррупции» на курсах повышения квалификации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Администрация Туриловского сельского поселения | На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения в сети Интернет размещается информация антикоррупцион- ной направленности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Распространение в муниципальных учреждениях культуры печатной продукции по вопросам противодействия коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 0,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразователь ных учреждений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Мероприятия не осуществлялись | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. Малая С.П. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,0 | 0,0 | - |

Ответственный исполнитель                                                               Н.А.Данильченко

Ответственный исполнитель	С.П.Малая

Дата: 02.11.2022