РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2022 № 27

х. Венделеевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туриловского сельского поселения», Администрация Туриловского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Туриловского сельского поселения                                                   В.А.Ткаченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Туриловского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Туриловского сельского  поселения

от  23.03.2022 № 27

Отчет

о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84, Администрацией Туриловского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 04.12.2020 № 70.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 4887,4 тыс. рублей, или 99,9 процентов от планового показателя.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 6164,1 тыс. рублей. Собственные доходы увеличились по сравнению с 2020 годом на 1993,3 тыс. рублей или на 47,8%.

Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района исполнены в объеме 10231,3 тыс. рублей, по сравнению с 2020 годом рост составил – 293,7 или на 3,0%.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы, стало принятие решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.12.2021 № 19 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 19.01.2016 № 1 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Туриловского сельского поселения на долгосрочный период» разработан проект изменений бюджетного прогноза Туриловского сельского поселения на период 2020 – 2030 годов и внесен в Собрание депутатов Туриловского сельского поселения одновременно с проектом решения о бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2022 – 2024 годы.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения в разделе «Бюджет для граждан» размещены материалы по решениям Собрания депутатов  Туриловского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района за 2020 год» и «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Достижению положительных результатов в 2021 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала  Туриловского сельского поселения» выполнено.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Туриловского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Туриловского сельского поселения до 2024 года, утвержденным распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 03.06.2019 № 48.

Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2021 года составило в объеме 6164,1 тыс. рублей или 100,7% годовых плановых назначений.

Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами».

Бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021 – 2023 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе муниципальных программ Туриловского сельского поселения.

Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.12.2020 № 233 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В рамках подпрограммы «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В целях наиболее эффективного расходования средств, исходя из приоритетности расходов, в текущем периоде подготовлено 6 решений о внесении изменений в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021 – 2023 годы.

Утвержден отчет об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района за 2021 год решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 23.04.2021 № 245.

В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2021 году было принято решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.11.2021 № 10 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.06.2016 № 195 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении».

За отчетный период изданы постановления Администрации Туриловского сельского поселения:

от 25.02.2021 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 13.02.2020 № 18 «Об утверждении бюджетного прогноза Туриловского сельского поселения на период 2020 – 2030 годов»;

от 25.01.2021 № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»;

от 12.03.2021 № 23 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»;

от 13.05.2021 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»;

от 25.06.2021 № 62 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»;

от 17.09.2021 № 78 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»;

от 24.11.2021 № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»;

от 27.12.2021 № 21 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»;

от 06.08.2021 № 67 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 05.10.2015 № 98 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Туриловского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

от 21.12.2021 № 19 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 05.10.2015 № 98 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Туриловского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

от 20.05.2021 № 42 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- от  26.10.2021 № 3 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Туриловского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Утверждены распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения:

от 04.03.2021 № 14 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Туриловского сельского поселения от  03.06.2019 № 48 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Туриловского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Туриловского сельского поселения до 2024 года»;

от 06.10.2021 № 45 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Туриловского сельского поселения от  03.06.2019 № 48 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Туриловского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Туриловского сельского поселения до 2024 года»;

от 06.12.2021 № 13 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2022 год».

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения».

Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 - 2023 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2021 год.

По основному мероприятию запланировано 4892,5 тыс. рублей, освоено 4887,4 тыс. рублей. Фактически достигнутое значение показателя составляет 99,9%. Таким образом, ожидаемый результат достигнут, основное мероприятие выполнено.

Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения  Миллеровского района».

Организация планирования расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год осуществлялась на основании следующих документов:

распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения от  25.07.2018 № 37 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения от 28.12.2016 № 26 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, главного распорядителя средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района)».

Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в 2021 году осуществлялось в соответствии со следующими документами:

постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 30.01.2018 № 14 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжением  Администрации Туриловского сельского поселения от 24.09.2020 № 46 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 21.08.2020 № 42 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района».

Основное мероприятие «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области».

Обеспечено своевременное решение возникающих технических проблем и обозначение их в программе АЦК «Контроль».

В рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Туриловского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Туриловского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

По итогам 2021 года муниципальный долг Туриловского сельского поселения отсутствовал.

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения».

Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения не планировались.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2021 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

1. Положительная динамика по исполнению собственных доходов.

2. Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района.

3. Своевременное принятие решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения составил 4892,5 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило  4887,4 тыс. рублей или 99,9 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2021 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Туриловского сельского поселения:

- от 25.01.2021 № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»;

- от 12.03.2021 № 23 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»;

- от 13.05.2021 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»;

- от 25.06.2021 № 62 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»;

- от 17.09.2021 № 78 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»;

- от 24.11.2021 № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»;

- от 27.12.2021 № 21 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84».

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Туриловского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Туриловского сельского поселения до 2024 года, утвержденным распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 03.06.2019 № 48. Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2021 года составило в объеме 6164,1 тыс. рублей или 100,7% годовых плановых назначений. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021 – 2023 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе муниципальных программ Туриловского сельского поселения. Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.12.2020 № 233 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | - | - | - | 4892,5 | 4887,4 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | В целях наиболее эффективного расходования средств, исходя из приоритетности расходов, в текущем периоде подготовлено 6 решений о внесении изменений в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021 – 2023 годы. Утвержден отчет об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района за 2021 год решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 23.04.2021 № 245. В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2021 году было принято решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.11.2021 № 10 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.06.2016 № 195 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении». За отчетный период изданы постановления Администрации Туриловского сельского поселения: от 25.02.2021 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 13.02.2020 № 18 «Об утверждении бюджетного прогноза Туриловского сельского поселения на период 2020 – 2030 годов»; от 25.01.2021 № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»; от 12.03.2021 № 23 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»; от 13.05.2021 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»; от 25.06.2021 № 62 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»; от 17.09.2021 № 78 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»; от 24.11.2021 № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»; от 27.12.2021 № 21 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»; от 06.08.2021 № 67 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 05.10.2015 № 98 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Туриловского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; от 21.12.2021 № 19 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 05.10.2015 № 98 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Туриловского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; от 20.05.2021 № 42 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; - от 26.10.2021 № 3 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Туриловского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Утверждены распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения: от 04.03.2021 № 14 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Туриловского сельского поселения от 03.06.2019 № 48 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Туриловского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Туриловского сельского поселения до 2024 года»; от 06.10.2021 № 45 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Туриловского сельского поселения от 03.06.2019 № 48 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Туриловского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Туриловского сельского поселения до 2024 года»; от 06.12.2021 № 13 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2022 год». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 - 2023 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2021 год. По основному мероприятию запланировано 4892,5 тыс. рублей, освоено 4887,4 тыс. рублей. Фактически достигнутое значение показателя составляет 99,9%. Таким образом, ожидаемый результат достигнут, основное мероприятие выполнено. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4892,5 | 4887,4 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Организация планирования расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год осуществлялась на основании следующих документов: распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения от 25.07.2018 № 37 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения от 28.12.2016 № 26 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, главного распорядителя средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района)». Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в 2021 году осуществлялось в соответствии со следующими документами: постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 30.01.2018 № 14 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 24.09.2020 № 46 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 21.08.2020 № 42 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Обеспечено своевременное решение возникающих технических проблем и обозначение их в программе АЦК «Контроль». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Туриловского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | По итогам 2021 года муниципальный долг Туриловского сельского поселения отсутствовал. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения не планировались. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | - | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4892,5 | 4887,4 | - |

Приложение №  2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | - | - | - | - | - | Формирование бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Туриловского сельского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств | Бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021-2023 годы сформирован на трехлетний период | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Туриловского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Туриловского сельского поселения до 2024 года, утвержденным распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 03.06.2019 № 48. Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2021 года составило в объеме 6164,1 тыс. рублей или 100,7% годовых плановых назначений. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование и исполнение бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на основе программно-целевых принципов | Бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021 – 2023 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе муниципальных программ Туриловского сельского поселения. Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.12.2020 № 233 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». | - |
| 4 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | - | - | - | - | - | Разработка и внесение в Собрание депутатов Туриловского сельского поселения проектов решений Собрания депутатов Туриловского сельского поселения о бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района и об отчете об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, в сроки установленные в бюджетном законодательстве | Проект решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 20234 годов» представлен в Собрание депутатов Туриловского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации до 15 ноября текущего года. Проект решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района за 2020 год» представлен в Собрание депутатов Туриловского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации до 1 мая текущего года | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Туриловского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Туриловского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | В целях наиболее эффективного расходования средств, исходя из приоритетности расходов, в текущем периоде подготовлено 6 решений о внесении изменений в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021 – 2023 годы. Утвержден отчет об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района за 2021 год решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 23.04.2021 № 245. В целях совершенствова- ния организации бюджетного процесса в 2021 году было принято решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.11.2021 № 10 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.06.2016 № 195 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении». За отчетный период изданы постановления Администрации Туриловского сельского поселения: от 25.02.2021 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 13.02.2020 № 18 «Об утверждении бюджетного прогноза Туриловского сельского поселения на период 2020 – 2030 годов»; от 25.01.2021 № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»; от 12.03.2021 № 23 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»; от 13.05.2021 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»; от 25.06.2021 № 62 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»; от 17.09.2021 № 78 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»; от 24.11.2021 № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»; от 27.12.2021 № 21 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84»; от 06.08.2021 № 67 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 05.10.2015 № 98 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Туриловского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; от 21.12.2021 № 19 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 05.10.2015 № 98 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Туриловского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; от 20.05.2021 № 42 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; - от 26.10.2021 - № 3 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Туриловского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Утверждены распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения: от 04.03.2021 № 14 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Туриловского сельского поселения от 03.06.2019 № 48 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Туриловского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Туриловского сельского поселения до 2024 года»; от 06.10.2021 № 45 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Туриловского сельского поселения от 03.06.2019 № 48 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Туриловского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Туриловского сельского поселения до 2024 года»; от 06.12.2021 № 13 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2022 год». | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления, в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 - 2023 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2021 год. По основному мероприятию запланировано 4892,5 тыс. рублей, освоено 4887,4 тыс. рублей. Фактически достигнутое значение показателя составляет 99,9%. Таким образом, ожидаемый результат достигнут, основное мероприятие выполнено. | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района | Организация планирования расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год осуществлялась на основании следующих документов: распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения от 25.07.2018 № 37 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения от 28.12.2016 № 26 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, главного распорядителя средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района)». Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в 2021 году осуществлялось в соответствии со следующими документами: постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 30.01.2018 № 14 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 24.09.2020 № 46 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 21.08.2020 № 42 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района». | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.4 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | Обеспечено своевременное решение возникающих технических проблем и обозначение их в программе АЦК «Контроль». | - |
| 9 | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | - | - | - | - | Сохранение объема муниципального долга Туриловского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения | В отчетном периоде муниципальный долг Туриловского сельского поселения отсутствовал | - |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Туриловского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сохранение объема муниципального долга Туриловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | По итогам 2021 года муниципальный долг Туриловского сельского поселения отсутствовал. | - |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения | Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения не планировались. | - |

Приложение №  3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 4892,5 | 4887,4 |
|  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 4892,5 | 4887,4 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
|  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно – методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 4892,5 | 4887,4 |
|  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 4892,5 | 4887,4 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Туриловского сельского поселения» | всего | - | - |
|  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Наличие бюджетного прогноза Туриловского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района к уровню предыдущего года (процентов). | процентов | 82,0 | 122,4 | 147,8 | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района |  | тыс. рублей | 4170,8 | 6118,9 | 6164,1 | - |
| 1.2 | Доля расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ Туриловского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района |  | процент | 98,8 | 99,1 | 95,3 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Исполнение расходных обязательств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района |  | процент | 95,4 | 95,0 | 99,9 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Туриловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения в объеме расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | процент | 0 | 0 | 0 | - |