РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2023 № 33

х. Венделеевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туриловского                  сельского поселения»,  Администрация Туриловского сельского поселения                                 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Туриловского сельского поселения                                         В.А.Ткаченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Туриловского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Туриловского сельского  поселения

от  23.03.2023 № 33

Отчет

о реализации муниципальной программы Туриловского сельского

поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Туриловского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 13.09.2018 № 42 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Туриловского сельского поселения», Администрация Туриловского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

Данная программа направлена на достижение следующей цели - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму.

На реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2022 году было предусмотрено бюджетных ассигнований 2,0 тыс. рублей. Фактически использовано – 2,0 тыс. рублей.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и

не выполненных в установленные сроки.

- Для достижения поставленной цели было разработано две подпрограммы.

- Подпрограмма «Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении».

Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции».

В целях исполнения вышеназванного мероприятия в 2022 году  разработаны  и приняты следующие нормативные правовые акты в сфере  противодействия коррупции:

- принят в новой редакции Порядок рассмотрения заявлений муниципальных служащих Туриловского сельского поселения о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, Порядок организации доступа к информации о деятельности Администрации Туриловского сельского поселения, Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации Туриловского сельского поселения;

- внесены изменения в Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения и предоставления для опубликования общероссийским средствам массовой информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Туриловское сельское поселение», Порядок разработки и утверждения Плана противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении и осуществления антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение»;

- утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Туриловского сельского поселения на 2022 год.

Основное мероприятие «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Туриловского сельского поселения».

Проводился мониторинг соблюдения антикоррупционного законодательства в части наличия конфликта интересов, внесены изменения в  Положение о взаимодействии должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений  Администрации Туриловского  сельского поселения с иными структурными подразделениями и должностными лицами Администрации Туриловского  сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности муниципальных служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок.

Основное мероприятие «Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные  должности Туриловского сельского поселения, должности муниципальной  службы Туриловского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм».

Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Туриловского сельского поселения, требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов осуществляется на постоянной основе посредством реализации комплекса мер по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

- проводится анализ сведений о проведенных муниципальных закупках (заключенных контрактах) в  целях выявления личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- ежегодный прием и анализ представленных членами единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрации Туриловского сельского поселения деклараций о возможной личной заинтересованности;

- проводится анализ сведений в отношении муниципальных служащих, являющихся членами комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Туриловского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, образованной в Администрации;

- контроль за соблюдением муниципальными служащими предотвращения конфликта интересов, связанным с выполнением муниципальным служащим иной  оплачиваемой работы;

- контроль за соблюдением конфликта интересов, связанным с взаимодействием с бывшим работодателем и трудоустройством после увольнения с муниципальной службы.

Проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Туриловского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов.

Основное мероприятие «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики».

В течение 2022 года специалистом по правовой работе Администрации Туриловского сельского поселения была проведена антикоррупционная экспертиза 129 проектов нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения.

Основное мероприятие «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

Для решения задач и принятия мер по совершенствованию условий, процедур и механизмов закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в Администрации Туриловского сельского поселения в 2022 г. разработан и принят ряд правовых актов в указанной сфере:

- утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Туриловского сельского поселения на 2022 год;

- утвержден в новой редакции Порядок работы и состава Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации Туриловского сельского поселения;

- внесены изменения в Положение о контрактном управляющем  Администрации Туриловского сельского поселения;

- внесены изменения в Положение о взаимодействии должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений  Администрации Туриловского  сельского поселения с иными структурными подразделениями и должностными лицами Администрации Туриловского  сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности муниципальных служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок.

Проведенный в 2022 году мониторинг случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявил случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком.

Основное мероприятие «Проведение среди всех слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Туриловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации».

В целях проведения среди всех социальных слоев населения социологических исследований, позволяющих оценить существующий уровень коррупции в Туриловском сельском поселении, эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции, обеспечения корректировки проводимой на местном уровне антикоррупционной политики на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения в разделе «Противодействие коррупции» создан и функционирует подраздел «Опрос по коррупции».

В 2022 г. фактов коррупции в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения не выявлено.

Основное мероприятие «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции».

Реализуется комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду. Обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения путем опубликования материалов на сайте Администрации Туриловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения.

На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения своевременно размещаются материалы антикоррупционной направленности, способствующие правовому просвещению населения  Туриловского сельского поселения.

Основное мероприятие «Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц».

Муниципальные служащие Туриловского сельского поселения принимали участие в проводимых Правительством Ростовской области обучающих семинарах по тематике требований антикоррупционного законодательства.

Специалистом, ответственным за работу по профилактике противодействия коррупции в Администрации Туриловского сельского поселения проводились информационные беседы с муниципальными служащими на тему соблюдения запретов и ограничений,  а также по вопросам противодействия коррупции, в том числе в рамках декларационной кампании 2022 года.

1 муниципальный служащий Администрации прошел обучение по теме  «Противодействие коррупции» на курсах повышения квалификации.

2 муниципальных служащих Администрации прошли обучение на курсах повышения квалификации по образовательной программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление закупками».

Основное мероприятие «Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности».

Администрацией Туриловского сельского поселения совместно с МБУК «Туриловский ИКЦ» был подготовлен и размещен в социальной сети Одноклассники видео-ролик, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Основное мероприятие «Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов.

Распространение в муниципальных учреждениях культуры печатной продукции по вопросам противодействия коррупции.

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении».

Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;

Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Основное мероприятие «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении».

Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий».

Мероприятия не осуществлялись.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2022 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2022 года в муниципальную программу было внесено одно изменение утвержденное постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.11.2022 № 104 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 88».

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Принят в новой редакции Порядок рассмотрения заявлений муниципальных служащих Туриловского сельского поселения о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, Порядок организации доступа к информации о деятельности Администрации Туриловского сельского поселения, внесены изменения в Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения и предоставления для опубликования общероссийским средствам массовой информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Туриловское сельское поселение», Порядок разработки и утверждения Плана противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении и осуществления антикоррупцион- ного мониторинга на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение», утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Туриловского сельского поселения на 2022 год, принято в новой редакции Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации Туриловского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Проводился мониторинг соблюдения антикоррупцион-ного законодательства в части наличия конфликта интересов, внесены изменения в Положение о взаимодействии должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-шений Админист-рации Турилов-ского сельского поселения с иными структурными подразделениями и должностными лицами Админист-рации Туриловского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности муниципальных служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | - Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Туриловского сельского поселения, должности муниципальной службы Туриловского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Туриловского сельского поселения, требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов осуществляется на постоянной основе посредством реализации комплекса мер по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов: - проводится анализ сведений о проведенных муниципальных закупках (заключенных контрактах) в целях выявления личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; - ежегодный прием и анализ представленных членами единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрации Туриловского сельского поселе-ния деклараций о возможной личной заинтересованно-сти; - проводится анализ сведений в отношении муниципальных служащих, являющихся членами комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Туриловского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, образованной в Администрации; - контроль за соблюдением муниципальными служащими предотвращения конфликта интересов, связанным с выполнением муниципальным служащим иной оплачиваемой работы; - контроль за соблюдением конфликта интересов, связанным с взаимодействием с бывшим работодателем и трудоустройством после увольнения с муниципальной службы. Проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Туриловского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | В течение 2022 года специалистом по правовой работе Администрации Туриловского сельского поселения была проведена антикоррупционная экспертиза 129 проектов нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5. | - Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Для решения задач и принятия мер по совершенствова-нию условий, процедур и механизмов закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в Администрации Туриловского сельского поселения в 2022 г. разработан и принят ряд правовых актов в указанной сфере: - утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Туриловского сельского поселения на 2022 год; - утвержден в новой редакции Порядок работы и состава Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации Туриловского сельского поселения; - внесены изменения в Положение о контрактном управляющем Администрации Туриловского сельского поселения; - внесены изменения в Положение о взаимодействии должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Туриловского сельского поселения с иными структурными подразделениями и должностными лицами Администрации Туриловского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности муниципальных служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок. Проведенный в 2022 году мониторинг случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявил случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Туриловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | В целях проведения среди всех социальных слоев населения социологических исследований, позволяющих оценить существующий уровень коррупции в Туриловском сельском поселении, эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции, обеспечения корректировки проводимой на местном уровне антикоррупцион-ной политики на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения в разделе «Противодействие коррупции» создан и функционирует подраздел «Опрос по коррупции». В 2022 г. фактов коррупции в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения не выявлено. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Реализуется комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупцион-ную пропаганду. Обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения путем опубликования материалов на сайте Администрации Туриловского сельского поселения в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» о деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения. На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения своевременно размещаются материалы антикоррупцион-ной направлен-ности, способст-вующие правовому просвещению населения Туриловского сельского поселения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Муниципальные служащие Туриловского сельского поселения принимали участие в проводимых Правительством Ростовской области обучающих семинарах по тематике требований антикоррупцион-ного законодательства. Специалистом, ответственным за работу по профилактике противодействия коррупции в Администрации Туриловского сельского поселения проводились информационные беседы с муниципальными служащими на тему соблюдения запретов и ограничений, а также по вопросам противодействия коррупции, в том числе в рамках декларационной кампании 2022 года. 1 муниципальный служащий прошел обучение по теме «Противодействие коррупции» на курсах повышения квалификации. 2 муниципальных служащих Администрации прошли обучение на курсах повышения квалификации по образовательной программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление закупками» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Администрацией Туриловского сельского поселения совместно с МБУК «Туриловский ИКЦ» был подготовлен и размещен в социальной сети Одноклассники видео-ролик, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Распространение в муниципальных учреждениях культуры печатной продукции по вопросам противодействия коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; Организация проведения с учащимися общеобразовате-льных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразова- тельных учреждений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Мероприятия не осуществлялись | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. Малая С.П. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,0 | 2,0 | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенство вание нормативного правового регулирования в сфере противодейст вия коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приведение нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения в соответствие с федеральным и областным законодательст вом, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | Принят в новой редакции Порядок рассмотрения заявлений муниципальных служащих Туриловского сельского поселения о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, Порядок организации доступа к информации о деятельности Администрации Туриловского сельского поселения, внесены изменения в Порядок размещения в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения и предоставления для опубликования общероссийским средствам массовой информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Туриловское сельское поселение», Порядок разработки и утверждения Плана противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении и осуществления антикоррупцион- ного мониторинга на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение», утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонополь-ного законода-тельства в Администрации Туриловского сельского поселения на 2022 год, принято в новой редакции Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации Туриловского сельского поселения | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвраще ния и урегулирова ния конфликта интересов на муниципальной службе Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предотвращение коррупционных правонарушений | Проводился мониторинг соблюдения антикорруп-ционного законода-тельства в части наличия конфликта интересов, внесены изменения в Положение о взаимодействии должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-шений Администрации Туриловского сельского поселения с иными структурными подразделе-ниями и должностными лицами Администрации Туриловского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересован-ности муниципальных служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок | - |
| 1.3. | - Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципаль - ные должности Туриловского сельского поселения, должности муниципальной службы Туриловского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Туриловского сельского поселения, требований законода-тельства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов осуществляется на постоянной основе посредством реализации комплекса мер по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов: - проводится анализ сведений о проведенных муниципальных закупках (заключенных контрактах) в целях выявления личной заинтересован-ности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; - ежегодный прием и анализ представленных членами единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрации Туриловского сельского поселения деклараций о возможной личной заинтересован-ности; - проводится анализ сведений в отношении муниципальных служащих, являющихся членами комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Туриловского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, образованной в Администрации; - контроль за соблюдением муниципа-льными служащими предотвращения конфликта интересов, связанным с выполнением муниципальным служащим иной оплачиваемой работы; - контроль за соблюдением конфликта интересов, связанным с взаимодействием с бывшим работодателем и трудоустройством после увольнения с муниципальной службы. Проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Туриловского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов. |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствую щей правопримени тельной практики | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выявление в нормативных правовых актах Туриловского сельского поселения и их проектах коррупциоген ных факторов и их исключение | В течение 2022 года специалистом по правовой работе Администрации Туриловского сельского поселения была проведена антикоррупционная экспертиза 129 проектов нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения |  |
| 1.5. | - Основное мероприятие 1.5. Совершенство - вание мер по противодейст - вию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль - ных нужд | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | Для решения задач и принятия мер по совершенствова-нию условий, процедур и механизмов закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в Администрации Туриловского сельского поселения в 2022 г. разработан и принят ряд правовых актов в указанной сфере: - утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонополь-ного законода-тельства в Администрации Туриловского сельского поселения на 2022 год; - утвержден в новой редакции Порядок работы и состава Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации Туриловского сельского поселения; - внесены изменения в Положение о контрактном управляющем Администрации Туриловского сельского поселения; - внесены изменения в Положение о взаимодействии должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Туриловского сельского поселения с иными структурными подразделе-ниями и должностными лицами Администрации Туриловского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересован-ности муниципальных служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок. Проведенный в 2022 году мониторинг случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявил случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком. |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологичес ких исследований в целях оценки уровня коррупции в Туриловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительст вом Российской Федерации | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Оценка уровня коррупции в Туриловском сельском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Туриловском сельском поселении | В целях проведения среди всех социальных слоев населения социологических исследований, позволяющих оценить существующий уровень коррупции в Туриловском сельском поселении, эффективности принимаемых мер по противодейст-вию коррупции, обеспечения корректировки проводимой на местном уровне антикоррупцион-ной политики на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения в разделе «Противодействие коррупции» создан и функционирует подраздел «Опрос по коррупции». В 2022 г. фактов коррупции в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения не выявлено. |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодейст вия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодейст вии коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на неё | Реализуется комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупцион-ную пропаганду. Обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения путем опубликования материалов на сайте Администрации Туриловского сельского поселения в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» о деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения. На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения своевременно размещаются материалы антикоррупцион-ной направлен-ности, способст-вующие правовому просвещению населения Туриловского сельского поселения. |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Муниципальные служащие Туриловского сельского поселения принимали участие в проводимых Правительством Ростовской области обучающих семинарах по тематике требований антикоррупцион-ного законода-тельства. Специалистом, ответственным за работу по профилактике противодействия коррупции в Администрации Туриловского сельского поселения проводились информацион-ные беседы с муниципальны-ми служащими на тему соблюдения запретов и ограничений, а также по вопросам противодействия коррупции, в том числе в рамках декларационной кампании 2022 года. 1 муниципальный служащий прошел обучение по теме «Противодейст-вие коррупции» на курсах повышения квалификации. 2 муниципальных служащих Администрации прошли обучение на курсах повышения квалификации по образовательной программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление закупками» |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направлен ности | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | Администрацией Туриловского сельского поселения совместно с МБУК «Туриловский ИКЦ» был подготовлен и размещен в социальной сети Одноклассники видео-ролик, приуроченный к Международно-му дню борьбы с коррупцией (9 декабря). |  |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Распростране ние печатной продукции по вопросам противодейст вия коррупции в Туриловском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | Распространение в муниципальных учреждениях культуры печатной продукции по вопросам противодействия коррупции |  |
| Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информацион но-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; Организация проведения с учащимися общеобразовате-льных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористичес-кой направленности. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупрежде нию террористичес ких актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразова- тельных учреждений. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципаль ными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципально го задания) в части реализации комплекса антитерро ристических мероприятий | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Мероприятия не осуществлялись |  |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 2,0 | 2,0 |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Туриловского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Туриловского сельского поселения, должности муниципальной службы Туриловского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Туриловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |

Приложение №  4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Туриловском сельском поселении | процент | 26,0 | 26,0 | - |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Туриловского сельского поселения, руководителей муниципальных учреждений прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 3 | 3 | - |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления | процент | 45,0 | 45,0 | - |
| 1.3. | Количество размещенных органами местного самоуправления Туриловского сельского поселения на сайте Администрации Туриловского сельского поселения (turilovskoesp.ru) проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | процент | 93,0 | 93,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы Туриловского сельского поселения с наличием системы технической защиты объектов | процент | 98,7 | 12,0 | - |
|  | учреждения культуры Туриловского сельского поселения | процент | 100,0 | 6,0 | - |