РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.04.2022 № 38

х. Венделеевка

О внесении изменений в распоряжение

Администрации Туриловского сельского поселения

от 02.12.2021 № 9

Согласно изменениям, внесенным в муниципальную программу Туриловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Туриловского сельского поселения от 02.12.2021 № 9 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год» изменение, изложив его в редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Туриловского сельского поселения		                                    В.А.Ткаченко

Распоряжение  вносит

сектор экономики и финансов  Администрации

Туриловского сельского поселения

Приложение

к распоряжению Администрации

Туриловского сельского поселения

от 12.04.2022  № 38

«Приложение

к распоряжению Администрации

Туриловского сельского поселения

от 02.12.2021 № 9

План

реализации муниципальной программы  Туриловского сельского поселения  «Развитие культуры» на 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения. | - | 3653,2 | - | - | 3653,2 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Туриловский ИКЦ» Слепцова Р.А. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 3653,2 | - | - | 3653,2 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | МБУК «Туриловский ИКЦ» Слепцова Р.А. | увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения | - | 3653,2 | - | - | 3653,2 | -». |