РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2024 № 40

х. Венделеевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Туриловского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на

водных объектах» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туриловского сельского поселения»,  Администрация Туриловского сельского поселения       п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Туриловского сельского поселения                                             В.А.Ткаченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Туриловского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Туриловского сельского поселения

от  22.03.2024 № 40

Отчет

о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2023 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Туриловского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 13.09.2018 № 42 «Об утверждении перечня муниципальных программ Туриловского сельского поселения», Администрация Туриловского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от  23.10.2018 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа).

Распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 02.12.2022 № 87 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Данная программа направлена на достижение следующей цели - защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизация социального и экономического ущерба  от пожаров и происшествий на водных объектах.

На реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году было предусмотрено 10,1 тыс. руб. бюджетных ассигнований. Фактическое освоение составило 10,1 тыс. руб.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Для достижения цели муниципальной программы были разработаны три подпрограммы:

1.  Подпрограмма «Пожарная безопасность».

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы».

Администрацией Туриловского сельского поселения были приняты следующие документы:

- постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.01.2023 № 1 «Об утверждении плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» на 2023 год;

- постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 13.04.2023 № 44 «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров и обеспечения готовности к выполнению задач в пожароопасный период на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» в 2023 году»;

- постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 12.05.2023 № 60 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Туриловского сельского поселения».

Для недопущения распространения возгораний на территории Туриловского сельского поселения создаются и обновляются искусственные противопожарные барьеры – минерализованные полосы (опашка).

Регулярно производится обследование пожарных гидрантов находящихся на территории Туриловского сельского поселения.

Проводятся тренировки по оповещению населения на случай чрезвычайной ситуации.

В 2023 году был приобретен рукав пожарный на сумму 4,0 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций».

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению средствами систем оповещения населения».

Администрацией Туриловского сельского поселения были приняты следующие документы:

- постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.01.2023 № 1 «Об утверждении плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» на 2023 год.

В 2023 году была приобретена аккумуляторная батарея для системы оповещения населения в сумме 6,1 тыс. рублей.

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на водах».

Основное мероприятие «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений».

В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах с учащимися школы проводились беседы по правилам поведения на водоемах в осенне-зимний и зимне-весенний период.

На водоемах, не предназначенных для купания, были установлены таблички «купаться запрещено».

На информационных стендах размещены листовки и памятки по правилам безопасного поведения на водоемах в осенне-зимний период.

Принято постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 25.12.2023 № 155 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Туриловского сельского поселения в зимний период 2023 – 2024 годов».

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2023 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.12.2022 № 78 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

По основным мероприятиям предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена

согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 №35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2023 года в муниципальную программу было внесено пять изменений:

- постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 13.01.2023 № 6 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 86»;

- постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 15.05.2023 № 63  «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 86»;

- постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 20.09.2023 № 101  «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 86»;

- постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 21.11.2023 № 130  «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 86»;

- постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 05.12.2023 № 144  «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 86».

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Приложение №1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,0 | 4,0 | - |
| 1.1. | - Основное мероприятие 1.1. - Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Администрацией Туриловского сельского поселения были приняты следующие документы: - постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.01.2023 № 1 «Об утверждении плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» на 2023 год; - постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 13.04.2023 № 44 «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров и обеспечения готовности к выполнению задач в пожароопасный период на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» в 2023 году»; - постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 12.05.2023 № 60 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Туриловского сельского поселения». Для недопущения распространения возгораний на территории Туриловского сельского поселения создаются и обновляются искусственные противопожарные барьеры – минерализованные полосы (опашка). Регулярно производится обследование пожарных гидрантов находящихся на территории Туриловского сельского поселения. Проводятся тренировки по оповещению населения на случай чрезвычайной ситуации. В 2023 году был приобретен рукав пожарный на сумму 4,0 тыс. рублей. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,0 | 4,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6,1 | 6,1 | - |
| 2.1. | - Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению средствами систем оповещения населения | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Администрацией Туриловского сельского поселения были приняты следующие документы: - постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.01.2023 № 1 «Об утверждении плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» на 2023 год. В 2023 году была приобретена аккумуляторная батарея для системы оповещения населения в сумме 6,1 тыс. рублей. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6,1 | 6,1 | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на водах | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах с учащимися школы проводились беседы по правилам поведения на водоемах в осенне-зимний и зимне-весенний период. На водоемах, не предназначенных для купания, были установлены таблички «купаться запрещено». На информационных стендах размещены листовки и памятки по правилам безопасного поведения на водоемах в осенне-зимний период. Принято постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 25.12.2023 № 155 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Туриловского сельского поселения в зимний период 2023 – 2024 годов». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,1 | 10,1 | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Основное мероприятие 1.1. - Обеспечение противопожар-ным оборудованием и совершенство-вание противопожар-ной защиты объектов социальной сферы | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Администрацией Туриловского сельского поселения были приняты следующие документы: - постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.01.2023 № 1 «Об утверждении плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» на 2023 год; - постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 13.04.2023 № 44 «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров и обеспечения готовности к выполнению задач в пожароопасный период на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» в 2023 году»; - постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 12.05.2023 № 60 «Об установлении особого противопожар-ного режима на территории Туриловского сельского поселения». Для недопущения распространения возгораний на территории Туриловского сельского поселения создаются и обновляются искусственные противопожар-ные барьеры – минерализован-ные полосы (опашка). Регулярно производится обследование пожарных гидрантов находящихся на территории Туриловского сельского поселения. Проводятся тренировки по оповещению населения на случай чрезвычайной ситуации. В 2023 году был приобретен рукав пожарный на сумму 4,0 тыс. рублей. | - |
| 2. Подпрограмма 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению средствами систем оповещения населения | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информирования населения о мерах безопасности жизнедеятельнос-ти и обучение действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрацией Туриловского сельского поселения были приняты следующие документы: - постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.01.2023 № 1 «Об утверждении плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» на 2023 год. В 2023 году была приобретена аккумуляторная батарея для системы оповещения населения в сумме 6,1 тыс. рублей. | - |
| 3. Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на водах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных подразделений при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду | В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах с учащимися школы проводились беседы по правилам поведения на водоемах в осенне-зимний и зимне-весенний период. На водоемах, не предназначен-ных для купания, были установлены таблички «купаться запрещено». На информацион-ных стендах размещены листовки и памятки по правилам безопасного поведения на водоемах в осенне-зимний период. Принято постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 25.12.2023 № 155 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Туриловского сельского поселения в зимний период 2023 – 2024 годов». | - |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 10,1 | 10,1 |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | 4,0 | 4,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | 4,0 | 4,0 |
| Подпрограмма 2 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | 6,1 | 6,1 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по обеспечению средствами систем оповещения населения | 6,1 | 6,1 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на водах | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», подпрограмм муниципальной программы Туриловского сельского поселения

и их значениях за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество обученных специалистов областной подсистемы РСЧС | человек | 0 | 0 | - |
| 2 | Охват населения оповещаемого региональной системой оповещения | тыс. человек | 0,4 | 0,4 | - |
|  |  | проценты | 26,7 | 26,7 | - |
| Подпрограмма 1«Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 1 | 1 | - |
| 1.2 | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водах» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 4 | 4 | - |
| 3.2 | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 6 | 6 | - |