РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2024 № 44

х. Венделеевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туриловского                  сельского поселения»,  Администрация Туриловского сельского поселения                                 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Туриловского сельского поселения                                         В.А.Ткаченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Туриловского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Туриловского сельского  поселения

от  22.03.2024 № 44

Отчет

о реализации муниципальной программы Туриловского сельского

поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Туриловского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 13.09.2018 № 42 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Туриловского сельского поселения», Администрация Туриловского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

Данная программа направлена на достижение следующей цели - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму.

На реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2023 году было предусмотрено бюджетных ассигнований 2,0 тыс. рублей. Фактически использовано – 2,0 тыс. рублей.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и

не выполненных в установленные сроки.

- Для достижения поставленной цели было разработано две подпрограммы.

- Подпрограмма «Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении».

Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции».

В целях исполнения вышеназванного мероприятия в 2023 году  разработаны  и приняты следующие нормативные правовые акты в сфере  противодействия коррупции:

- утвержден Порядок  сообщения главой Администрации Туриловского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

- принят Порядок работы комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих Администрации, а также в созданных для выполнения поставленных перед Администрацией поселения задач учреждениях и организациях и урегулированию конфликта интересов в новой редакции;

- внесены изменения в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от  27.12.2022  № 118 «О  предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 27.05.2013 № 39 «О Памятке муниципальным служащим Администрации Туриловского сельского поселения по недопущению ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе и порядку их урегулирования»,  от 29.11.2016 № 24 «О Порядке сообщения муниципальными служащими Администрации Туриловского сельского поселения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;

- создана комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Туриловском сельском поселении и утверждено Положение о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Туриловском сельском поселении;

- внесены изменения  в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Туриловское сельское поселение», Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Туриловского сельского поселения и их проектов.

Основное мероприятие «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Туриловского сельского поселения».

Проводился мониторинг соблюдения антикоррупционного законодательства в части наличия конфликта интересов.

В отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы Туриловского сельского поселения:

а) проводилась работа по выявлению скрытой аффилированности среди муниципальных служащих;

б) при приеме на работу в Администрацию на должности муниципальной службы и технического персонала поступающим лицам представляется к заполнению анкета «Сведения о свойственниках» и уделяется особое внимание сведениям о близких родственниках.

Основное мероприятие «Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные  должности Туриловского сельского поселения, должности муниципальной  службы Туриловского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм».

Проведен анализ полноты сведений муниципальных служащих об адресах сайтов в сети Интернет на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию и сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими Администрации за 2022 год.

Осуществляется контроль за соблюдением муниципальными служащими предотвращения конфликта интересов, связанным с выполнением муниципальным служащим иной  оплачиваемой работы.

В истекшем периоде проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Туриловского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов.

Основное мероприятие «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики».

В течение 2023 года специалистом по правовой работе Администрации Туриловского сельского поселения была проведена антикоррупционная экспертиза 96 проектов нормативных правовых актов.

Основное мероприятие «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

Разработан и  утвержден план  мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Туриловского сельского поселения на 2023 год.

Специалист по закупкам Администрации принимал участие проводимых Минэкономразвития области совместно с  управлением Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области, управлением по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области, министерством финансов Ростовской области обучающих семинарах по вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В отчетном периоде 1 муниципальный служащий, в должностные обязанности которого входит участие в осуществлении закупок, прошел обучение (повышение квалификации) по антикоррупционной тематике.

Осуществлялся мониторинг случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участниками закупки и заказчиками, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ в Администрации путем анализа представленных членами единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрации декларации о возможной личной заинтересованности

В целях выявления личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проводился анализ сведений о проведенных Администрацией Туриловского сельского поселения муниципальных закупках (заключенных контрактах) в 2023 году.

Основное мероприятие «Проведение среди всех слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Туриловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации».

Анализ и обобщение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения проводится специалистом,  ответственным за работу по профилактике противодействия коррупции в  Администрации.

В  2023 году  публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения не выявлено, на официальном сайте Администрации в разделе «Противодействие коррупции» создан и функционирует подраздел «Опрос по коррупции».

Основное мероприятие «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции».

Общественный совет при Администрации Туриловского сельского поселения принимает активное участие в проводимой работе органами местного самоуправления Туриловского сельского поселения. Члены общественного совета включены  в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации, и урегулированию конфликта интересов и принимают участие в заседаниях комиссии.

Реализуется комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду. Обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения путем опубликования материалов на сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения.

На официальном сайте Администрации своевременно размещаются материалы антикоррупционной направленности, способствующие правовому просвещению населения  Туриловского сельского поселения.

Основное мероприятие «Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц».

Муниципальные служащие Туриловского сельского поселения принимали участие в проводимых Правительством Ростовской области обучающих семинарах по тематике требований антикоррупционного законодательства.

Специалистом, ответственным за работу по профилактике противодействия коррупции в Администрации Туриловского сельского поселения проводились информационные беседы с муниципальными служащими на тему соблюдения запретов и ограничений,  а также по вопросам противодействия коррупции, в том числе в рамках декларационной кампании 2023 года.

1 муниципальный служащий, в должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции, прошел  обучение на курсах повышения квалификации по образовательной программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление закупками» за счет средств местного бюджета.

В помещении, занимаемом Администрацией поселения размещен информационный стенд, направленный на профилактику коррупционных и иных правонарушений со стороны граждан и муниципальных служащих Туриловского сельского поселения, а также информация об адресах и телефонах, по которым можно сообщить о фактах коррупции.

Основное мероприятие «Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности».

На официальном сайте Администрации в сети Интернет размещается информация антикоррупционной направленности, размещалась информация о Международном  молодежном  конкурсе  социальной  антикоррупционной  рекламы «Вместе  против  коррупции!».

На официальном сайте Администрации, на официальных страницах в соцсетях (Одноклассники, ВК) размещена информация, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Основное мероприятие «Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов».

В муниципальных учреждениях культуры распространяется печатная продукция по вопросам противодействия коррупции (листовки, плакаты) по вопросам противодействия коррупции.

В Администрации разработана Памятка для муниципальных служащих (Обзор типичных ошибок,  допускаемых при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении».

Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;

Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Основное мероприятие «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении».

Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий».

Мероприятия не осуществлялись.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2023 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,9. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2023 года в муниципальную программу было внесено одно изменение утвержденное постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 05.12.2023 № 142 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 88».

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Утвержден Порядок сообщения главой Администрации Туриловского сельского поселения о возникновении личной заинтересо-ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, принят Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации, а также в созданных для выполнения поставленных перед Админист-рацией поселения задач учреждениях и организациях и урегулированию конфликта интересов в новой редакции; - внесены изменения в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 27.12.2022 № 118 «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 27.05.2013 № 39 «О Памятке муниципальным служащим Администрации Туриловского сельского поселения по недопущению ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе и порядку их урегулирова-ния», от 29.11.2016 № 24 «О Порядке сообщения муниципальными служащими Администрации Туриловского сельского поселения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»; создана комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Туриловском сельском поселении и утверждено Положение о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Туриловском сельском поселении, внесены изменения в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Туриловское сельское поселение», Положение о порядке проведения антикоррупцион- ной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Туриловского сельского поселения и их проектов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Проводился мониторинг соблюдения антикоррупцион-ного законода-тельства в части наличия конфликта интересов. В отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы Туриловского сельского поселения: а) проводилась работа по выявлению скрытой аффилированности среди муниципаль-ных служащих; б) при приеме на работу в Администрацию на должности муниципальной службы и технического персонала поступающим лицам представляется к заполнению анкета «Сведения о свойственниках» и уделяется особое внимание сведениям о близких родственниках | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | - Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Туриловского сельского поселения, должности муниципальной службы Туриловского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Проведен анализ полноты сведений муниципальных служащих об адресах сайтов в сети Интернет на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию и сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими Администрации за 2022 год. Осуществляется контроль за соблюдением муниципальными служащими предотвращения конфликта интересов, связанным с выполнением муниципальным служащим иной оплачиваемой работы. В истекшем периоде проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Туриловского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | В течение 2023 года специалистом по правовой работе Администрации Туриловского сельского поселения была проведена антикоррупционная экспертиза 96 проектов нормативных правовых актов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5. | - Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Разработан и утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Туриловского сельского поселения на 2023 год. Специалист по закупкам Администрации принимал участие проводимых Минэкономразви- тия области совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области, управлением по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области, министерством финансов Ростовской области обучающих семинарах по вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В отчетном периоде 1 муниципальный служащий, в должностные обязанности которого входит участие в осуществлении закупок, прошел обучение (повышение квалификации) по антикоррупцион- ной тематике. Осуществлялся мониторинг случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участниками закупки и заказчиками, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ в Администрации путем анализа представленных членами единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрации декларации о возможной личной заинтересованности В целях выявления личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проводился анализ сведений о проведенных Администрацией Туриловского сельского поселения муниципальных закупках (заключенных контрактах) в 2023г | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Туриловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Анализ и обобщение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения проводится специалистом, ответственным за работу по профилактике противодействия коррупции в Администрации. В 2023 г. публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения не выявлено, на официальном сайте Администрации в разделе «Противодействие коррупции» создан и функционирует подраздел «Опрос по коррупции» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Общественный совет при Администрации Туриловского сельского поселения принимает активное участие в проводимой работе органами местного самоуправления Туриловского сельского поселения. Члены общественного совета включены в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации, и урегулированию конфликта интересов и принимают участие в заседаниях комиссии. Реализуется комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупцион- ную пропаганду. Обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения путем опубликования материалов на сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения. На официальном сайте Админист-рации своевременно размещаются материалы антикоррупцион- ной направлен-ности, способс-твующие правовому просвещению населения Туриловского сельского поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Муниципальные служащие Туриловского сельского поселения принимали участие в проводимых Правительством Ростовской области обучающих семинарах по тематике требований антикоррупцион-ного законодательства. Специалистом, ответственным за работу по профилактике противодействия коррупции в Администрации Туриловского сельского поселения проводились информационные беседы с муниципальными служащими на тему соблюдения запретов и ограничений, а также по вопросам противодействия коррупции, в том числе в рамках декларационной кампании 2023 года. 1 муниципальный служащий, в должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции, прошел обучение на курсах повышения квалификации по образовательной программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление закупками» за счет средств местного бюджета. В помещении, занимаемом Администрацией поселения размещен информационный стенд, направленный на профилактику коррупционных и иных правонарушений со стороны граждан и муниципальных служащих Туриловского сельского поселения, а также информация об адресах и телефонах, по которым можно сообщить о фактах коррупции. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | На официальном сайте Администрации в сети Интернет размещается информация антикоррупцион- ной направлен-ности, размещалась информация о Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупцион- ной рекламы «Вместе против коррупции!» На официальном сайте Администра- ции, на официальных страницах в соцсетях (Одноклассники, ВК) размещена информация, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | В муниципальных учреждениях культуры распространяется печатная продукция по вопросам противодействия коррупции (листовки, плакаты) по вопросам противодействия коррупции. В Администрации разработана Памятка для муниципальных служащих (Обзор типичных ошибок, допускаемых при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; Организация проведения с учащимися общеобразовате-льных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразова- тельных учреждений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Мероприятия не осуществлялись | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. Малая С.П. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,0 | 2,0 | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенство вание нормативного правового регулирования в сфере противодейст вия коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приведение нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения в соответствие с федеральным и областным законодательст вом, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | Принято три нормативно правовых акта, внесены пять изменений в действующие нормативно-правовые акты | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвраще ния и урегулирова ния конфликта интересов на муниципальной службе Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предотвращение коррупционных правонарушений | Проводился мониторинг соблюдения антикорруп-ционного законода-тельства в части наличия конфликта интересов. В указанный период случаев конфликта интересов не выявлено | - |
| 1.3. | - Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципаль - ные должности Туриловского сельского поселения, должности муниципальной службы Туриловского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | Проведен анализ сведений о проведенных муниципальных закупках (заключенных контрактах) в целях выявления личной заинересован-ности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проведен анализ сведений в отношении муниципальных служащих, являющихся членами комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Туриловского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, образованной в Администрации; осуществлялся контроль за соблюдением конфликта интересов, связанным с взаимодействием с бывшим работодателем и трудоустройст-вом после увольнения с муниципальной службы. Проверки соблюдения запретов, ограничений, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не проводились в виду отсутствия оснований для инициирования указанных проверок. Проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Туриловского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствую щей правопримени тельной практики | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявление в нормативных правовых актах Туриловского сельского поселения и их проектах коррупциоген ных факторов и их исключение | В течение 2023 года специалистом по правовой работе Администрации Туриловского сельского поселения была проведена антикорруп-ционная экспертиза 96 проектов нормативных правовых актов |  |
| 1.5. | - Основное мероприятие 1.5. Совершенство - вание мер по противодейст - вию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль - ных нужд | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | Разработан и утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонополь-ного законода-тельства в Администрации Туриловского сельского поселения на 2023 год. Осуществлялся мониторинг случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участниками закупки и заказчиками, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ в Администрации путем анализа представленных членами единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрации декларации о возможной личной заинтересован-ности. В целях выявления личной заинтересован-ности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проводился анализ сведений о проведенных Администрацией Туриловского сельского поселения муниципальных закупках (заключенных контрактах) в 2023г |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологичес ких исследований в целях оценки уровня коррупции в Туриловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительст вом Российской Федерации | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оценка уровня коррупции в Туриловском сельском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Туриловском сельском поселении | Проводился полноценный анализ методических материалов, рекомендаций, обзоров практики правопримене-ния в области противодействия коррупции. В 2023 году публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в Администрации Туриловского сельского поселения не выявлено. В целях проведения среди всех социальных слоев населения социологических исследований, позволяющих оценить существующий уровень коррупции в Туриловском сельском поселении, эффективности принимаемых мер по противодейст-вию коррупции, обеспечения корректировки проводимой на местном уровне антикоррупционной политики на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения в разделе «Противо-действие коррупции» создан и функционирует подраздел «Опрос по коррупции». В 2023 году фактов коррупции в Администрации Туриловского сельского поселения не выявлено. |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодейст вия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодейст вии коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на неё | В регулярно проводимой Администрацией Туриловского сельского поселения антикоррупцио-нной работе активное участие принимает общественный совет. Члены общественного совета при Администрации Туриловского сельского поселения включены в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Туриловского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов и принимают участие в заседаниях комиссии |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Муниципальные служащие Туриловского сельского поселения принимали участие в проводимых Правительством Ростовской области обучающих семинарах по тематике требований антикоррупцион-ного законода-тельства. Специалистом, ответственным за работу по профилактике противодействия коррупции в Администрации Туриловского сельского поселения проводились информацион-ные беседы с муниципаль-ными служащими на тему соблюдения запретов и ограничений, а также по вопросам противодействия коррупции, в том числе в рамках декларационной кампании 2023 года. 1 муниципальный служащий, в должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции, прошел обучение на курсах повышения квалификации по образовательной программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление закупками» за счет средств местного бюджета. |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направлен ности | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | На официальном сайте Администрации в сети Интернет размещается информация антикоррупцион- ной направлен-ности, размещалась информация о Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупцион- ной рекламы «Вместе против коррупции!» На официальном сайте Администра- ции, на официальных страницах в соцсетях (Одноклассники, ВК) размещена информация, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) |  |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Распростране ние печатной продукции по вопросам противодейст вия коррупции в Туриловском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | В муниципальных учреждениях культуры распростра-няется печатная продукция по вопросам противодействия коррупции (листовки, плакаты) по вопросам противодействия коррупции. В Администрации разработана Памятка для муниципальных служащих (Обзор типичных ошибок, допускаемых при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) |  |
| Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информацион но-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; Организация проведения с учащимися общеобразовате-льных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористичес-кой направленности. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупрежде нию террористичес ких актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразова- тельных учреждений. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципаль ными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципально го задания) в части реализации комплекса антитерро ристических мероприятий | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Мероприятия не осуществлялись |  |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 2,0 | 2,0 |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Туриловского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Туриловского сельского поселения, должности муниципальной службы Туриловского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Туриловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |

Приложение №  4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Туриловском сельском поселении | процент | 25,5 | 25,5 | - |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Туриловского сельского поселения, руководителей муниципальных учреждений прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 3 | 1 | Отсутствие потребности |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления | процент | 45,5 | 45,5 | - |
| 1.3. | Количество размещенных органами местного самоуправления Туриловского сельского поселения на сайте Администрации Туриловского сельского поселения (turilovskoesp.ru) проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | процент | 94,0 | 94,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы Туриловского сельского поселения с наличием системы технической защиты объектов | процент | 99,0 | 12,0 | - |
|  | учреждения культуры Туриловского сельского поселения | процент | 100,0 | 6,0 | - |