Согласовано

сектором экономики и финансов

Администрации Туриловского сельского поселения

___________О.А. Прядко

07.08.2019  года

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

по итогам 1полугодия 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по состоянию на 01.07.2019 составило в объеме 1620,7 тыс. рублей, или 43,7 процентов плановых назначений. Принято распоряжение Администрации Туриловского сельского поселения от 03.06.2019 № 48 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Туриловского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Туриловского сельского поселения до 2024 года» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района по расходам бюджета на 2019 год сформирован на основе 8 муниципальных программ. Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.12.2018 №136 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4120,9 | 2045,4 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | В целях совершенствования организации бюджетного процесса в первом полугодии 2019 года были разработаны и утверждены постановления Администрации Туриловского сельского поселения: от 14.01.2019 №2 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 30.01.2018 №14 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»; от 05.06.2019 №58 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной сметой на 2019 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2019 год | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Организация планирования расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района осуществлялась на основании распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения от 25.07.2018 №37 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района». Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в первом полугодии 2019 года осуществлялось в соответствии со следующими документами: постановлением Администрации Туриловского сельского поселения: от 14.01.2019 №2 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 30.01.2018 №14 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.11.2016 № 14 «О порядке исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4120,9 | 2045,4 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | В первом полугодии 2019 года обеспечено своевременное решение возникающих технических проблем и обозначение их в программе АЦК «Контроль». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Туриловского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | По состоянию на 01.07.2019 обеспечено отсутствие муниципального долга | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | По состоянию на 01.07.2019 расходы на обслуживание муниципального долга не планировались | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4120,9 | 2045,4 | - |

Ответственный исполнитель                                      О.А.Прядко

Дата: 05.08.2019