Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Туриловского сельского поселения»

по состоянию на 01.07.2018 от 09.08.2018

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 247,1 | 25,5 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: техническая эксплуатация газораспределительной сети |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | Проведены мероприятия по обслуживанию газопровода х. Гетманов. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 247,1 | 25,5 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 428,7 | 327,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. уличное освещение |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | В первом полугодии 2018 года на уличное освещение было израсходовано 311,5 тыс. рублей. На лимит электроэнергии – 272,6 тыс. рублей; на приобретение ламп для светильников – 38,9 тыс. рублей. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 379,2 | 311,5 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.1. озеленение |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | 14.04.2018 был проведен день древонасаждений, в котором приняли участие 29 человек и 3 единицы техники. Было высажено 50 деревьев (дуб, клен, акация) и 10 кустарников |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | На содержание мест захоронения было потрачено 15,5 тыс. рублей. На данные средства была произведена обработка кладбищ от клещей |  |  |  | 39,5 | 15,5 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройство |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | В первом полугодии 2018 года было принято постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.04.2018 № 37 «Об утверждении плана мероприятий по благоустройству территории Туриловского сельского поселения на 2018 год» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | Мероприятия не проводились |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Межевание земельных участков |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | В первом полугодии 2018 года на территории Туриловского сельского поселения межевание земельных участков не проводилось |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | - |

Заведующий сектором экономики и финансов                                                                            О.А.Прядко