Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

по состоянию на 01.10.2018 от 09.11.2018

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района отражена в распоряжении Администрации Туриловского сельского поселения от 25.09.2018 №45 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района до 2020 года». Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по состоянию на 01.10.2018 составило в объеме 2248,3 тыс. рублей, или 55,9 процентов плановых назначений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А | Бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района по расходам бюджета на 2018 год сформирован на основе 8 муниципальных программ. Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.12.2017 №90 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3679,1 | 2898,4 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | В целях совершенствования организации бюджетного процесса были разработаны и утверждены постановления Администрации Туриловского сельского поселения: от 30.01.2018 № 14 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»; от 19.06.2018 №49 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществлялось в соответствии со статьей 81 бюджетного кодекса РФ. По итогам 9 месяцев 2018 года из резервного фонда Администрации Туриловского сельского поселения бюджетные ассигнования не выделялись. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной сметой на 2018 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2018 год | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3679,1 | 2898,4 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Организация планирования расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района осуществлялась на основании следующих документов: постановления Администрации Туриловского сельского поселения от 19.06.2018 №49 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения от 25.07.2018 №37 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района». Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района осуществлялось в соответствии со следующими документами: постановлением Администрации Туриловского сельского поселения: от 30.01.2018 № 14 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.11.2016 № 14 «О порядке исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Туриловского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | По состоянию на 01.10.2018 обеспечено отсутствие муниципального долга | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | По состоянию на 01.10.2018 расходы на обслуживание муниципального долга не планировались | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 4. Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами на уровне | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Срок реализации указанного мероприятия завершен в 2016 году | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | За 9 месяцев 2018 года обеспечено своевременное решение возникающих технических проблем и обозначение их в программе АЦК «Контроль». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |

Заведующий сектором экономики и финансов                                                                            О.А.Прядко