Согласовано

сектором экономики и финансов

Администрации Туриловского сельского поселения

___________О.А. Прядко

03.11.2020  года

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

по итогам 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Утвержден в новой редакции антикоррупцион ный стандарт деятельности Администрации Туриловского сельского поселения в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Утверждено Положение о взаимодействии должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Туриловского сельского поселения с иными структурными подразделениями и должностными лицами Администрации Туриловского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности муниципальных служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок». Проведена работа по выявлению скрытой аффелированности среди муниципальных служащих | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Проводился мониторинг соблюдения антикоррупцион ного законодательства в части наличия конфликта интересов. Проведена работа по выявлению скрытой аффелированности среди муниципальных служащих | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | - Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Туриловского сельского поселения, должности муниципальной службы Туриловского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Изменен состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Туриловского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов и в истекшем периоде проведено 3 заседания комиссии; Проводились мероприятия по контролю за исполнением муниципальными служащими обязанности по предоставлению сведений о доходах муниципальных служащих Проведен анализ полноты сведений муниципальных служащих об адресах сайтов в сети Интернет на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими за 2019 год. Проводилась работа по выявлению скрытой аффелированности среди муниципальных служащих | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Осуществляется антикоррупционная экспертиза проектов НПА Администрации Туриловского сельского поселения и Собрания депутатов. За истекший период проведена антикоррупционная экспертиза проектов НПА: Администрации Туриловского сельского поселения в количестве – 39 и решений Собрания депутатов Туриловского сельского поселения - 18 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5. | - Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Принят антикоррупционный стандарт деятельности Администрации Туриловского сельского поселения в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Утверждено Положение о взаимодействии должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Туриловского сельского поселения с иными структурными подразделениями и должностными лицами Администрации Туриловского сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности муниципальных служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Туриловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Проведен анализ и обобщение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | На официальном сайте в сети Интернет Администрации Туриловского сельского поселения размещаются информационные материалы в разделе «Противодействие коррупции» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Должностные лица Администрации Туриловского сельского поселения принимали участие в проводимых Правительством Ростовской области обучающих семинарах по тематике требований антикоррупцион ного законодательства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Администрация Туриловского сельского поселения | На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения в сети Интернет размещена информация антикоррупцион ной направленности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Распространение в муниципальных учреждениях культуры печатной продукции по вопросам противодействия коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразователь ных учреждений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Мероприятия не осуществлялись | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. Малая С.П. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 0,0 | - |

Ответственный исполнитель                                                               Н.А.Данильченко

Ответственный исполнитель	С.П.Малая

Дата: 02.11.2020