РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ТУРИЛОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2011 г.                                      № 43                                             х. Венделеевка

О Порядке принятия решения о разработке

муниципальных долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации и Порядке

проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальных долгосрочных

целевых программ

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации положений решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 26.04.2010 № 87 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении» и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации (приложение № 1).

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ (приложение № 2).

2. Муниципальным служащим Администрации Туриловского сельского поселения:

2.1. Руководствоваться требованиями Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

2.2. Обеспечивать подготовку и представление в сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения информации о разрабатываемых муниципальных долгосрочных целевых программах и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с утвержденным Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования на информационных стендах Туриловского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Туриловского

сельского поселения                                                             В.А. Ткаченко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Туриловского сельского поселения

- Приложение № 1

к постановлению Администрации

Туриловского сельского поселения

от 15.08.2011 № 43

Порядок

принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных

целевых программ, их формирования и реализации

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 26.04.2010 № 87 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении» и устанавливает требования к реализации в аппарате Администрации Туриловского сельского поселения положений о разработке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

- 1. Общие положения

1.1. К муниципальным долгосрочным целевым программам относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Муниципальные долгосрочные целевые программы - увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленные на решение приоритетных социально-экономических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2. Цель муниципальной долгосрочной целевой программы должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития муниципального образования «Туриловское сельское поселение» (далее также – Туриловское сельское поселение), прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Туриловского сельского поселения.

Муниципальные долгосрочные целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для Туриловского сельского поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения, определенными Уставом муниципального образования «Туриловское сельское поселение».

Муниципальная долгосрочная целевая программа может включать в себя ведомственные целевые программы (подпрограммы), направленные на решение системных проблем и достижение цели муниципальной долгосрочной целевой программы.

Не допускается внесение в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, аналогичных предусмотренным в других муниципальных долгосрочных целевых программах.

Не допускается также внесение в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий самостоятельных ведомственных целевых программ.

1.3. Разработка и реализация муниципальных долгосрочных целевых программ включают в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы;

формирование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

- 2. Отбор проблем для программной разработки и принятие

решения о разработке муниципальной долгосрочной

целевой программы

2.1. Инициаторами разработки проекта муниципальной долгосрочной целевой программы могут выступать Глава Туриловского сельского поселения, специалисты Администрации Туриловского сельского поселения, Собрание депутатов Туриловского сельского поселения.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется специалистами Администрации Туриловского сельского поселения, на которых возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для Туриловского сельского поселения;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством федеральных, областных, муниципальных (районных) целевых программ;

необходимость координации действий органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения и других участников программы;

необходимость повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения.

2.3. Специалист Администрации Туриловского сельского поселения, на которого возложены координация и регулирование в соответствующий сфере деятельности, в случае согласия Главы Туриловского сельского поселения на разработку муниципальной долгосрочной целевой программы готовит проект распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом Администрации Туриловского сельского поселения.

В распоряжении Администрации Туриловского сельского поселения устанавливаются: наименование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы, муниципальный заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) муниципальной долгосрочной целевой программы, источник финансирования.

Для муниципальных долгосрочных целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор.

2.4. Муниципальный заказчик - координатор программы организует взаимодействие органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения и других заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

2.5. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) осуществляет разработку муниципальной долгосрочной целевой программы, как правило, самостоятельно. В случае необходимости к разработке муниципальной целевой программы могут привлекаться специализированные научно-исследовательские, консалтинговые и другие организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

2.6. Методическое руководство развитием программно-целевого управления осуществляет сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения.

- 3. Формирование и утверждение муниципальной

долгосрочной целевой программы

3.1. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) муниципальной долгосрочной целевой программы, определенный распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения, несет ответственность за подготовку муниципальной долгосрочной целевой программы; согласовывает с основными заинтересованными участниками муниципальной долгосрочной целевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы.

3.2. Муниципальная долгосрочная целевая программа состоит из паспорта (приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется с учетом достижения показателей и критериев оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

3.3. К содержанию разделов муниципальной долгосрочной целевой программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развитияТуриловского сельского поселения, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

временной график (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы с определением соответствующих целей).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной долгосрочной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач муниципальной долгосрочной целевой программы. В рамках решения задачи по повышению энергоэффективности программные мероприятия должны содержать также меры, направленные на создание условий для достижения лучших показателей энергоэффективности.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

По объектам капитального строительства программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию и заключение государственной экспертизы.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения муниципальной долгосрочной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района) средств федерального и областных бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка «Управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения».

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы. При оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы разрабатывается муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Администрации Туриловского сельского поселения, утверждающим программу.

3.4. К проекту муниципальной долгосрочной целевой программы должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта муниципальной долгосрочной целевой программы;

соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы.

3.5. При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в порядке, установленном федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

3.6. Согласованный с заинтересованными специалистами Администрации Туриловского сельского поселения проект муниципальной долгосрочной целевой программы с заключением заведующего сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения, распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы муниципальный заказчик программы, а при наличии нескольких государственных заказчиков - муниципальный заказчик - координатор программы, вносит в установленном порядке на рассмотрение Главе Туриловского сельского поселения.

3.7. В случае наличия замечаний Главы Туриловского сельского поселения муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) муниципальной долгосрочной целевой программы в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта программы.

3.8. Муниципальные долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации Туриловского сельского поселения.

- 4. Финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ утверждается решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения о бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения, утвердившим программу.

4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией Туриловского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете  Туриловского сельского поселения Миллеровского района в Собрание депутатов  Туриловского сельского поселения.

4.3. Источниками финансирования муниципальных долгосрочных целевых программ являются средства бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, а также могут являться средства федерального и областного бюджетов, средства бюджетов муниципальных образований, внебюджетные средства.

4.4. Финансирование муниципальных долгосрочных целевых программ за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района осуществляется в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения о бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района

Средства федерального бюджета отражаются в муниципальных долгосрочных целевых программах при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах.

Средства местных бюджетов отражаются в муниципальных долгосрочных целевых программах при условии подтверждения их нормативными правовыми актами органов местного самоуправления об утверждении аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ.

Средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в муниципальных долгосрочных целевых программах в объеме не ниже установленного Администрацией Ростовской области уровня софинансирования.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальных долгосрочных целевых программ, относятся взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5. Сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения при подготовке проекта решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения о бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района учитывает объемы средств, заявленных муниципальными заказчиками в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Администрацией Туриловского сельского поселения не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения о бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района в Собрание депутатов Туриловского сельского поселения может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей муниципальной долгосрочной целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной долгосрочной целевой программы муниципальных контрактов в бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Туриловского сельского поселения, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.6. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности Туриловского сельского поселения в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу Туриловского сельского поселения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Туриловского сельского поселения.

- 5. Управление реализацией муниципальной долгосрочной

целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Формы и методы организации управления реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы определяются муниципальным заказчиком.

5.2. Специалист Администрации Туриловского сельского поселения, определенный муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) муниципальной долгосрочной целевой программы, является руководителем программы. Руководитель муниципальной долгосрочной целевой программы несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

5.3. Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется на основе:

Муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

5.4. Муниципальные заказчики муниципальных долгосрочных целевых программ (муниципальные заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в установленном порядке.

5.5. Сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения совместно с муниципальными заказчиками муниципальных долгосрочных целевых программ (муниципальными заказчики-координаторы) готовят и направляют Главе Туриловского сельского поселения:

ежеквартально отчет по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития Туриловского сельского поселения, составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и прогноза бюджета Туриловского сельского поселения на плановый период, отчеты о ходе работ по муниципальным долгосрочным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе должен содержать:

отчет в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ;

сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальных долгосрочных целевых программ показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

оценку эффективности результатов реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

5.6. В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) готовит предложения о корректировке сроков реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и перечня программных мероприятий и согласует предложения.

5.7. Сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения вправе внести на рассмотрение следующие проекты постановления Администрации Туриловского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Туриловского сельского поселения по каждой муниципальной долгосрочной целевой программе, реализуемой муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором):

о приостановлении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района;

о прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района.

5.8. Отчеты о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подготавливает главный распорядитель средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района - муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) и вносит соответствующий проект постановления Администрации Туриловского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Туриловского сельского поселения.

Отчеты о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Туриловского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в Собрание депутатов Туриловского сельского поселения.

- Приложение № 1

к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных

долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы ___________________________________________

Основание  для  разработки  программы _______________________________

(наименование, номер и дата распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения)

Муниципальный заказчик программы _________________________________

Разработчик программы _____________________________________________

Основная цель программы ___________________________________________

Основные задачи программы _________________________________________

Сроки реализации программы ________________________________________

Структура   программы,   перечень   подпрограмм,  основных  направлений  и

мероприятий _______________________________________________________

Исполнители программы ____________________________________________

Объемы и источники финансирования программы _______________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы ________________

Система организации контроля за исполнением программы _______________

- Приложение № 2

к Порядку

принятия решения

о разработке муниципальных

долгосрочных целевых

программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

_________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "______" ___________ 20___ ГОДА

| N п/п | Наимено- вание меропри- ятия | Категория расходов (капи- тальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик - главный распоря- дитель средств бюдже- та посе-ления | Источники финансиро- вания | Уточненный план бюд- жетных ас- сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов фи- нансирования до главных распорядите- лей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неиспол- нения плана бюджет- ных ас- сигнова- ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Меропри- ятие № 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Меропри- ятие № 2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3

к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных

долгосрочных целевых

программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

______________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "______" ___________ 20___ ГОДА

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степеньвыпол- нения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа- тивности мероприя-тия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меро- приятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меро- приятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Степень выполнения мероприятий описывается количественными показателями путем сравнения фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами.

- Приложение № 2

к постановлению Администрации

Туриловского сельского поселения

от 15.08.2011 № 43

Порядок

проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ.

2. Оценка эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком - координатором) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

4. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) программы совместно с сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения представляет Главе Туриловского сельского поселения в составе ежегодного отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе информацию об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) совместно с сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения представляет Главе Туриловского сельского поселения также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) для проведения оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района.

В процессе проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района.

6. Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ должна содержать общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие Туриловского сельского поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие Туриловского сельского поселения должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

Оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие Туриловского сельского поселения производится по следующим направлениям:

1) степень достижения целей;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат.

7. Бюджетная эффективность муниципальной долгосрочной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8. По результатам оценки сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения готовится заключение о целесообразности дальнейшего финансирования программы.

9. Сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения вправе подготовить в установленном порядке следующие проекты постановления Администрации Туриловского сельского поселения по каждой муниципальной долгосрочной целевой программе, реализуемой муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком - координатором):

о приостановлении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района;

о прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района.

10. Отчеты о ходе работ по муниципальным долгосрочным целевым программам по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Туриловского сельского поселения.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

11. Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.

- Приложение

к Порядку

проведения и критериям

оценки эффективности

реализации муниципальных

долгосрочных целевых программ

Информация

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за отчетный _______ финансовый год

и за весь период реализации ______ годов

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измере- ния | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ____ год | ____ год | ____ год | всего | ____ год | ____ год | ____ год |
| Показатель результатив- ности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результатив- ности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результатив- ности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель ___________________________ Ф.И.О.

(подпись)