РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ТУРИЛОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2012 г.                                         № 43                                           х. Венделеевка

О Порядке принятия решения о разработке

муниципальных долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации и Порядке

проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальных долгосрочных

целевых программ

В целях реализации решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.03.2012 № 194 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении» и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления, а также в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 «О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации (приложение № 1).

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ (приложение № 2).

2. Муниципальным служащим Администрации Туриловского сельского поселения при разработке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ руководствоваться данными Порядками.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 15.08.2011 № 43 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ».

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Туриловского

сельского поселения                                                             В.А. Ткаченко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Туриловского сельского поселения

- Приложение № 1

к постановлению Администрации

Туриловского сельского поселения

от 24.05.2012 № 43

Порядок

принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных

целевых программ, их формирования и реализации

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.03.2012 № 194 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении», постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 «О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ».

- 1. Общие положения

1.1. 	К   муниципальным  долгосрочным   целевым   программам  относятся
программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение
ряда лет.

Муниципальные долгосрочные целевые программы - увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2. 	Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

муниципальный заказчик долгосрочной целевой программы – органы местного самоуправления Туриловского сельского поселения, ответственные за разработку, утверждение и реализацию программы; для программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик - координатор;

разработчик муниципальной долгосрочной целевой программы -муниципальный заказчик программы, на которого возложена разработка муниципальной долгосрочной целевой программы, либо привлекаемые на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства специализированные научно-исследовательские, консалтинговые организации;

исполнители муниципальной долгосрочной целевой программы - органы местного самоуправления Туриловского сельского поселения и учреждения, которые являются получателями бюджетных средств и имеют законодательно подтвержденное право на выполнение соответствующих полномочий;

целевые показатели - количественные показатели, характеризующие степень достижения целей муниципальной долгосрочной целевой программы.

1.3. Цель  муниципальной  долгосрочной   целевой  программы  должна
соответствовать   целям   и   приоритетам   социально-экономического   развития
Туриловского сельского поселения,   прогнозам   развития   потребностей   и   финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Туриловского сельского поселения.

Муниципальные долгосрочные целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями органов власти Туриловского сельского поселения, определенными федеральным, областным законодательством и нормативно-правовыми актами Туриловского сельского поселения.

Муниципальная долгосрочная целевая программа может включать в себя ведомственные целевые программы (подпрограммы), направленные на решение системных проблем и достижение цели муниципальной долгосрочной целевой программы. Муниципальная долгосрочная целевая программа может включать также финансовое обеспечение муниципального задания.

Не допускается внесение в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, аналогичных предусмотренным в других муниципальных долгосрочных целевых программах.

Не допускается  также  внесение   в   муниципальные    долгосрочные целевые программы мероприятий самостоятельных ведомственных целевых программ.

1.4.	Разработка   и   реализация  муниципальных   долгосрочных  целевых
программ включают в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы;

формирование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы

2.1. Инициаторами разработки проекта муниципальной долгосрочной целевой программы могут выступать Глава Туриловского сельского поселения, специалисты Администрации Туриловского сельского поселения, Собрание депутатов Туриловского сельского поселения.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется специалистами Администрации Туриловского сельского поселения, на которые возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством областных целевых программ;

необходимость координации действий структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов органа местного самоуправления Миллеровского района и других участников программы;

необходимость повышения эффективности деятельности органов органа местного самоуправления Туриловского сельского поселения.

- Структурные подразделения или специалист, органа местного самоуправления Туриловского сельского поселения, ответственные за
разработку муниципальной долгосрочной целевой программы, до получения
согласия Главы Туриловского сельского поселения на ее разработку направляют в сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения для согласования наименования муниципальной долгосрочной целевой программы
информацию, включающую описание факторов, приведенных в пункте 2.2
настоящего раздела, в объеме не более трех страниц.

- Структурные подразделения или специалист, органа местного самоуправления Туриловского сельского поселения, на которые возложены
координация и регулирование в соответствующий сфере деятельности, в случае
согласия   Главы   Туриловского сельского поселения на   разработку    муниципальной долгосрочной целевой программы готовят проект распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения о    разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом работы Администрации Туриловского сельского поселения.

В распоряжении Администрации Туриловского сельского поселения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы устанавливаются: наименование муниципальной долгосрочной целевой программы, муниципальный заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) муниципальной долгосрочной целевой программы, источник финансирования.

Для муниципальных долгосрочных целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор.

2.5.	Муниципальный   заказчик  -   координатор   программы   организует
взаимодействие  органа местного самоуправления Туриловского сельского поселения и других заинтересованных   структур,    обеспечивающих    выполнение    программных мероприятий.

2.6.	Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор)
осуществляет разработку муниципальной долгосрочной целевой программы, как
правило, самостоятельно. В случае необходимости к разработке муниципальной
целевой    программы    могут    привлекаться    специализированные    научно-
исследовательские,    консалтинговые   и    другие    организации.    Кандидатура
разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами
действующего законодательства.

2.7. Методическое руководство программно-целевым управлением осуществляет сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения.

3. Формирование и утверждение муниципальной долгосрочной целевой программы

- Муниципальный   заказчик   (муниципальный   заказчик-координатор)
муниципальной       долгосрочной      целевой       программы,       определенный
распоряжением   Администрации Туриловского сельского поселения,   несет   ответственность   за подготовку муниципальной долгосрочной целевой программы; согласовывает с основными   заинтересованными   участниками   муниципальной   долгосрочной целевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы   и   источники   финансирования;   организует   согласование проекта муниципальной   долгосрочной   целевой   программы   и   представление   его   на рассмотрение   комиссии    по    рассмотрению    и    согласованию показателей результативности   деятельности   главных   распорядителей   средств   бюджета муниципального образования «Туриловское сельское поселение» (далее - Комиссия).

- Муниципальная долгосрочная целевая программа состоит из паспорта
(приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, а также целевые показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется с учетом достижения показателей и критериев оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

3.3. К содержанию разделов муниципальной долгосрочной целевой программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития района, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

релевантность (наличие четкой связи цели с основной деятельностью).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной долгосрочной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач муниципальной долгосрочной целевой программы. В рамках решения задачи по повышению энергоэффективности программные мероприятия должны содержать также меры, направленные на создание условий для достижения лучших показателей энергоэффективности.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

По объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта программные мероприятия должны иметь проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Наличие заключения государственной (негосударственной) экспертизы предусматривается по проектной документации на объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В муниципальную долгосрочную целевую программу допускается включение объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, на который не разработана проектная документация в следующих случаях:

объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта включен в федеральную целевую программу, государственную программу Российской Федерации, в соответствии с которыми требуется его софинансирование из бюджета Туриловского сельского поселения;

по вновь начинаемому объекту капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в муниципальной долгосрочной целевой программе первоначально предусмотрены ассигнования на разработку проектной документации, а в последующие годы - финансирование данного инвестиционного проекта.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения муниципальной долгосрочной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения средств федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка.

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам в течение всего срока реализации программы. При оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы разрабатывается муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Администрации Туриловского сельского поселения, утверждающему программу.

3.4. К проекту муниципальной долгосрочной целевой программы, финансирование мероприятий которой предусматривается за счет внебюджетных источников, должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта муниципальной долгосрочной целевой программы;

соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы.

3.5.	Проект     муниципальной     долгосрочной     целевой     программы,
отвечающий     требованиям     пунктов     3.2-3.5     настоящего     раздела,     с
распоряжением     Администрации     Туриловского сельского поселения    о     разработке муниципальной долгосрочной  целевой программы муниципальный заказчик программы, а при  наличии   нескольких    муниципальных   заказчиков  - муниципальный заказчик - координатор программы вносит в установленном порядке на рассмотрение Администрации Туриловского сельского поселения.

- В случае наличия замечаний Комиссии муниципальный    заказчик
(муниципальный заказчик-координатор) муниципальной долгосрочной целевой
программы в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта программы.

- Муниципальные долгосрочные целевые программы, предлагаемые к
финансированию   начиная   с   очередного   финансового   года,   утверждаются
постановлением Администрации Туриловского сельского поселения.

- Сектор экономики и финансов  Администрации Туриловского сельского поселения осуществляет ведение перечня муниципальных программ,  включающего  муниципальные долгосрочные целевые   программы,   и   ежеквартально   размещает   его   на официальном Интернет-сайте Администрации Туриловского сельского поселения.

4. Финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы

4.1.	Объем   бюджетных   ассигнований   на  реализацию   муниципальных
долгосрочных целевых программ утверждается решением Собрания депутатов
Туриловского сельского поселения о    бюджете    Туриловского сельского поселения в    составе ведомственной  структуры  расходов  бюджета  по  соответствующей  каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения, утвердившим программу.  Средства федерального, областного  и районного бюджетов, поступающие в бюджет Туриловского сельского поселения и включенные в муниципальные долгосрочные целевые программы,
отражаются    в    соответствии    с    бюджетной    классификацией    расходов,
установленной главным администратором доходов указанных средств.

4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией Туриловского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете  Туриловского сельского поселения в Собрание депутатов  Туриловского сельского поселения.

4.3. Источниками финансирования муниципальных долгосрочных целевых
программ  являются средства бюджета Туриловского сельского поселения, а также могут являться  средства  федерального,  областного и районного  бюджетов,   внебюджетные средства.

4.4.	Финансирование муниципальных долгосрочных целевых программ за
счет  средств   бюджета  Туриловского сельского поселения осуществляется   в   объемах, утвержденных решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения о бюджете Туриловского сельского поселения.

Средства федерального, областного и районного бюджетов отражаются в муниципальных долгосрочных целевых программах при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, областном законе об областном бюджете, иных федеральных и областных нормативных правовых актах, решением Собрания депутатов Миллеровского района о бюджете Миллеровского района.

Средства областного и районного бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного и районного бюджетов, отражаются в муниципальных долгосрочных целевых программах в объеме не ниже установленного постановлением Правительства  Ростовской области или Администрации Миллеровского района уровня софинансирования.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальных долгосрочных целевых программ, относятся взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5.	По результатам оценки эффективности реализации муниципальных
долгосрочных целевых программ Администрацией Туриловского сельского поселения  не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Туриловского сельского поселения в   Собрание депутатов Туриловского сельского поселения может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей муниципальной долгосрочной целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной долгосрочной целевой программы муниципальных контрактов в бюджете Туриловского сельского поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Туриловского сельского поселения, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.6. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности Туриловского сельского поселения в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу Туриловского сельского поселения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Туриловского сельского поселения.

5. Управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

- Формы      и      методы      организации     управления      реализацией
муниципальной       долгосрочной       целевой       программы       определяются
муниципальным заказчиком.

- Специалист Администрации Туриловского сельского поселения,
курирующий    вопросы    по        принадлежности        к    программе,    является
руководителем программы. Руководитель муниципальной долгосрочной целевой
программы   несет   персональную   ответственность   за   текущее   управление
реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование
выделяемых на ее выполнение финансовых средств,  определяет формы и
методы управления реализацией программы.

5.3.	Реализация    муниципальной    долгосрочной    целевой    программы

осуществляется на основе:

муниципальных   контрактов   (договоров),    заключаемых     муниципальным

заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий,  порядка  и  правил,   утвержденных   федеральными,  областными  и

муниципальными нормативными правовыми актами.

5.4.	Муниципальные  заказчики  муниципальных  долгосрочных  целевых
программ (муниципальные заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на
реализацию   программ   финансовых   средств   ежегодно   уточняют   целевые
показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации
программ,   состав   исполнителей   в   докладах   о   результатах   и   основных
направлениях    деятельности    главных    распорядителей    средств    бюджета
Туриловского сельского поселения в установленном порядке.

5.5.	Сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения совместно с муниципальными заказчиками муниципальных долгосрочных целевых программ (муниципальными заказчики-координаторы) готовят и направляют Главе Туриловского сельского поселения:

ежеквартально (за I-III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ;

ежегодно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о ходе работ по муниципальным долгосрочным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе должен содержать:

данные в соответствии с приложениями № 3 и № 4 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный год (степень выполнения программных мероприятий);

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения;

оценку эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в соответствии с требованиями, определенными Порядком проведения, и критериями оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ (приложение № 2 к настоящему постановлению);

сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальных долгосрочных целевых программ показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти;

информацию о степени достижения запланированных показателей программы.

Уточненный годовой отчет по муниципальной долгосрочной целевой программе, в части приложения № 3 к настоящему Порядку, представляется не позднее 20-го февраля года, следующего за отчетным периодом.

5.6.  Сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения на   основании годовых отчетов готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в части уровня освоения ассигнований, предусмотренных на реализацию программ, степени достижения целевых показателей муниципальных долгосрочных целевых программ и направляет на рассмотрение Комиссии.

5.7. По   результатам    рассмотрения    сводной    аналитической   записки
Комиссия заслушивает муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков-
координаторов) муниципальных долгосрочных целевых программ о причинах
несоответствия результатов выполнения муниципальных долгосрочных целевых
программ     целям     и     задачам,     а     также     невыполнения     показателей
результативности,   утвержденных   программами,   и   принимает   решение   о
целесообразности    дальнейшей    реализации    муниципальных   долгосрочных
целевых программ, в том числе:

о корректировке действующих муниципальных долгосрочных целевых программ;

о приостановлении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета Туриловского сельского поселения;

о прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию.

- В    случае    принятия    Комиссией    решения    о    корректировке,
приостановлении либо прекращении реализации действующих муниципальных
долгосрочных целевых программ муниципальный заказчик (муниципальный
заказчик   -   координатор)   вносит   соответствующий   проект   постановления
Администрации Туриловского сельского поселения в соответствии с Регламентом работы Администрации Туриловского сельского поселения.

- По муниципальной долгосрочной целевой программе, срок реализации
которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств бюджета
Туриловского сельского поселения - муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор)   подготавливает   и   представляет   отчет   о   ходе   работ   по муниципальной   долгосрочной   целевой   программе   и   об   эффективности использования   финансовых   средств   за   весь   период   ее   реализации   на рассмотрение Комиссии.

5.10. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор)
муниципальной долгосрочной целевой программы вносит проект постановления
Администрации Туриловского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной  долгосрочной  целевой  программы  за  год,  за  весь  период действия программы (с разбивкой по годам реализации) в соответствии с Регламентом работы Администрации Туриловского сельского поселения.

5.11. Отчет за весь период реализации муниципальной долгосрочной целевой программы должен отвечать требованиям, определенным пунктом 5.5 настоящего раздела.

5.12. Отчеты о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе по результатам за год, за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Туриловского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета на Собрание депутатов Туриловского сельского поселения.

- Приложение № 1

к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных

долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ

Муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование программы __________________________________________________

Основание для разработки программы _______________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата распоряжения Администрации  Туриловского сельского поселения)

Муниципальный заказчик программы _____________________________________

Разработчик программы _________________________________________________

Основная цель программы __________________________________________________

Основные задачи программы _______________________________________________

Сроки реализации программы _______________________________________________

Структура   программы,   перечень   подпрограмм,   основных   направлений   и
мероприятий

Исполнители программы

Объемы и источники финансирования программы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели)

______________________________________________________________________

Система организации контроля за исполнением программы _________________________________________________________________________

- Приложение № 2

к Порядку

принятия решения

о разработке муниципальных

долгосрочных целевых

программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

___________________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «___» ______________

20

года

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципаль ный заказчик -главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые, расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных

долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

_______________________________________________________

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "______" ___________ 20___ г.

(представляется по итогам года, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименова ние мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Администрации Туриловского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на ________ год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источ- никам финансиро- вания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | обла- стной бюджет | местный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | обла- стной бюджет | местный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | обла- стной бюджет | местный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпро грамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприя тие N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприя тие N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

Приложение № 4

к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных

долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализа ции Програм мы | 2 год реализа ции Программы | З год реализа ции Программы | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

к постановлению Администрации

Туриловского сельского поселения

от 24.05.2012  № 43

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

- Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации
муниципальных    долгосрочных    целевых    программ    определяют    правила
проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий муниципальных
долгосрочных целевых программ.

- Оценка    эффективности     муниципальных    долгосрочных    целевых
программ  осуществляется  в  целях достижения  оптимального  соотношения
связанных   с   их   реализацией   затрат   и   достигаемых   в   ходе   реализации
результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской
Федерации:   результативности   и   эффективности   использования  бюджетных
средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и
целевого характера бюджетных средств.

- Оценка   эффективности   реализации   муниципальных   долгосрочных
целевых        программ        осуществляется        муниципальным        заказчиком
(муниципальных заказчиком-координатором) по годам в течение всего срока
реализации программы.

- Муниципальный  заказчик    (муниципальный    заказчик-координатор)
программы совместно с сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения в составе ежегодного отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе готовит информацию об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) совместно с сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения представляет также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5.	Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) для
проведения оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной
целевой программы использует целевые показатели, содержащиеся в паспорте
программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется сопоставление значений достигнутых показателей со значениями показателей, содержащихся в паспорте программы.

6.	Оценка   эффективности   реализации   муниципальных   долгосрочных
целевых программ должна содержать общую оценку вклада муниципальной
долгосрочной целевой программы в экономическое развитие Туриловского сельского поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие Туриловского сельского поселения производится по следующим направлениям:

- степень достижения целей;

- степень соответствия запланированному уровню затрат.

7.	Бюджетная   эффективность   муниципальной   долгосрочной   целевой
программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты
всех уровней вследствие реализации муниципальной долгосрочной целевой
программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы Российской Федерации.

8. Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.

- Приложение

к Порядку

проведения и критериям

оценки эффективности

реализации областных

долгосрочных

целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ДОЛГОСРОЧНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ____ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ____ ГОДОВ

| N п/п | Наимено вание показате лей результа тив ности | Единица изме рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про- граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | и так далее по годам реализа- ции Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклоне- ние от планового значения (процен- тов) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклоне- ние от планового значения (процен- тов) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклоне- ние от планового значения (процен- тов) | и так далее по годам реализа- ции Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показа- тель результа- тивности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показа- тель результа тивности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показа- тель результатив ности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |