РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05. 2013 г.       		                       № 40                               х. Венделеевка

Об утверждении порядка и сроков

разработки прогноза социально – экономического

развития Туриловского сельского поселения

и составления проекта бюджета Туриловского

сельского поселения Миллеровского района

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской  Федерации,   решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.03.2012 № 194 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Туриловского сельского поселения и составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально–экономического развития Туриловского сельского поселения и составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов  Скребцовой С.Ю. совместно с ответственными исполнителями обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Туриловского

сельского поселения	                                             В.А.Ткаченко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Туриловского сельского поселения

Приложение

к постановлению

### Администрации

Туриловского сельского поселения

от  _______2013 № ____

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально–экономического развития Туриловского сельского поселения

и составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

| № п/п |  |  | Содержание мероприятий |  |  | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| 1. | Внесение изменений в муниципальные долгосрочные целевые программы с учетом мероприятий государственных программ Ростовской области, результатов оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, а также в части оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий на текущий финансовый год и плановый период |  |  | до 15.10.2013 |  |  | Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |
| 2. | Разработка и предоставление в отдел социально – экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Статистической информации за 2011–2013 годы для разработки прогноза социально–экономического развития на 2014–2016 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий |  |  | до 29.05.2013 |  |  | Ведущий специалист- Ткаченко Е.В. |  |  |  |
| 2.2. | Данных для разработки прогноза социально–экономического развития Туриловского сельского поселения на 2014–2016 годы в соответствии с формами, доведенными министерством экономического развития Ростовской области |  |  | до 29.05.2013 |  |  | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Ткаченко Е.В. |  |  |  |
| 3. | Подготовка постановления Администрации Туриловского сельского поселения, в случае принятия решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы со сроком ее реализации начиная с 2014, 2015, 2016 годов |  |  | до 15.10.2013 |  |  | Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |
| 4. | Формирование планового реестра расходных обязательств Туриловского сельского поселения Миллеровского района |  |  | до 01.06.2013 |  |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю. |  |  |  |
| 5. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения «О земельном налоге», «О налоге на имущество физических лиц» (при необходимости) |  |  | до 10.08.2013 |  |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю. |  |  |  |
| 6. | Разработка и представление в Финансовое управление Миллеровского района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Планового реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района |  |  | до 20.05.2013 |  |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю. |  |  |  |
| 6.2. | Информации об объемах выпадающих доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района при предоставлении физическим лицам льгот по налогам в соответствии с Решениями Собрания депутатов от 27.09.2011 №167 «О земельном налоге», от 27.09.2011 №168 «О налоге на имущество физических лиц». |  |  | до 20.06.2013 |  |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю., Специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Чорная И.В. |  |  |  |
| 6.3 | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: земельному налогу; налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 – 2016 годы |  |  | до 01.07.2013 |  |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю., Специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Чорная И.В. |  |  |  |
| 6.4. | Отчетов «О налоговой базе и структуре начислений (по основным видам налогов)», подлежащих зачислению в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района за 2012 год, включая отчеты форм: 5–ПМ; 5-НДФЛ; 5–МН; 5–УСН; 5–ЕНВД; 5–ЕСХН; 5–НИО; 5–ТН по муниципальному образованию «Туриловское сельское поселение» |  |  | до 01.07.2013 |  |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю. Специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Чорная И.В. |  |  |  |
| 6.5. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал муниципального образования «Туриловское сельское поселение» на 2014 – 2016 годы, по следующим доходным источникам: налогу на доходы физических лиц; налогам на совокупный доход; налогу на имущество физических лиц; земельному налогу; государственной пошлине за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (с поквартальным распределением) |  |  | до 01.07.2013 до 01.07.2013 до 25.06.2013 до 25.06.2013 до 25.06.2013 |  |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю. Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю. Директор МУП «БТИ Миллеровского района» Шилова И.Н.; Директор филиала ГУПТИ РО Мальцева Н.И. Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю. Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю. |  |  |  |
| 6.6. | Оценки неналогового потенциала (с поквартальным распределением) с приложением соответствующих экономически обоснованных расчетов по доходам от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Туриловского сельского поселения, в том числе по: доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; доходам, получаемым в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений); доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков); доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений). |  |  | до 01.07.2013 |  |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю. Специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Чорная И.В. |  |  |  |
| 6.7. | Прогноза поступлений денежных взысканий (штрафов), установленных законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемых в бюджеты поселений (с поквартальным распределением) |  |  | до 25.06.2013 |  |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю. |  |  |  |
| 6.8. | Прогноза доходов, получаемых муниципальными бюджетными учреждениями, от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности (с поквартальным распределением) на 2014 – 2016 годы |  |  | до 01.07.2013 |  |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю. Директор МБУК «Туриловский ИКЦ» Попенко Л.Н. |  |  |  |
| 6.9. | Информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот |  |  | до 20.06.2013 |  |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю. |  |  |  |
| 6.10. | Уточненных экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал на 2014 – 2016 годы, по следующим доходным источникам: налогу на доходы физических лиц |  |  | до 09.09.2013 |  |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю. |  |  |  |
| 7 | Внесение изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в Туриловском сельском поселении на 2012 – 2014 годы» и муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в Туриловском сельском поселении на 2015 – 2020 годы», в связи с образованием с 1 января 2014 года муниципальных дорожных фондов |  |  | до 01.09.2013 |  |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю. |  |  |  |
| 7.1 | Формирование и предоставление Главе Туриловского сельского поселения параметров бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 – 2016 годы, с учетом внесенных изменений в муниципальные долгосрочные целевые программы, в том числе: - изменение параметров бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2014-2015 годы; - объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2016 год |  |  | до 01.11.2013 |  |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю. |  |  |  |
| 8. | Подготовка постановления Администрации Туриловского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Туриловского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» |  |  | до 01.10.2013 |  |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю. |  |  |  |
| 9. | Представление в Финансовое управление Миллеровского района распределения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по классификации расходов бюджета по формам, установленным Постановлением Администрации Туриловского сельского поселения об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района |  |  | до 25.10.2013 |  |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю. |  |  |  |
| 10. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов» |  |  | до 15.11.2013 |  |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю. |  |  |  |
| 11. | Подготовка и внесение на рассмотрение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов» |  |  | до 15.11.2013 |  |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Скребцова С.Ю. |  |  |  |