РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2015 № 37

х. Венделеевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Туриловского сельского поселения» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 16.09.2013  №73 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туриловского сельского поселения»,  Администрация Туриловского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2014 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Туриловского

сельского поселения                                                      В.А.Ткаченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Туриловского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Туриловского сельского  поселения

от  27.03.2015 №37

Отчет

о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2014 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2014 год.

На реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» в 2014 году предусмотрено 1356,5 тыс. рублей. Фактически освоено 1355,6 тыс. рублей или 99,9 процентов.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы за 2014 год

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг».

Была произведена замена водопроводных труб на сумму 25,9 тыс. руб., приобретены насосы на сумму 55,9 тыс. руб.

Основное мероприятие «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям».

Объекты водопроводного хозяйства находятся в удовлетворительном состоянии и соответствуют нормативным и санитарным требованиям.

Основное мероприятие «Техническая эксплуатация газораспределительной сети».

Проведены мероприятия по вводу газа в эксплуатацию в том числе: продувка наружного газопровода в сумме 9,8 тыс. руб.; технический план на распределительные сети на сумму 7,0 тыс. руб.; услуги по авторскому надзору 6,6тыс. руб.

Основное мероприятие «Бактериологическое исследование питьевой воды».

В течение года проводился соответствующими организациями анализ воды. Данный анализ показал, что вода соответствует нормативным и санитарным требованиям.

Подпрограмма «Благоустройство».

Основное мероприятие «Уличное освещение».

В 2014 году на уличное освещение было израсходовано 462,5 тыс. руб. в том числе на лимит электроэнергии на сумму 375,3 тыс. руб.; на работы по содержанию и приобретению светильников затрачено 87,1 тыс. руб.

Основное мероприятие «Озеленение».

В 2014 году специалистами Администрации и населением 12.04.2014 был проведен единый день древонасаждений в котором приняло участие 29 человек и 7 предприятий. Было посажено 125 деревьев.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения».

На содержание мест захоронения было потрачено 39,0 тыс. руб. На данные средства была произведена обработка кладбищ от клещей, и поддержание мест захоронения в нормальном состоянии (подвоз песка, приобретение ограждений).

Основное мероприятие «Прочее благоустройство».

На прочее благоустройство было потрачено 392,6 тыс. руб. Данные средства были направлены на ликвидацию несанкционированных свалок в сумме 115,0 тыс. руб.; на приобретение остановочных павильонов на сумму 127,5 тыс. руб. Данные мероприятия направлены на улучшение жизни населения Туриловского сельского поселения.

Основное мероприятие «другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

Был приобретен генератор, для подачи электроэнергии при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма «Межевание земельных участков».

Основное мероприятие «Межевание земельных участков».

В 2014 году на территории Туриловского сельского поселения были отмежеваны земельные участки на сумму 347,1 тыс. руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2014 год представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования за 2014 год представлены в приложении №2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2014 год.

Сведения об использовании средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2014 год представлены в приложении №3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2014 год представлены в приложении №4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу за 2014 год представлена в приложении №5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2014 году.

По итогам 2014 года реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы за 2014 год представлены в приложениях №№6-9 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: повышение качества и надежности коммунальных услуг | Администрация Туриловского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | Была произведена замена водопроводных труб на сумму 25,9 тыс. руб.4 приобретены насосы на сумму 55,9 тыс. руб. | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2: поддержание объектов водопроводно го хозяйства поселения в состоянии, соответствую щем нормативным и санитарным требованиям | Администрация Туриловского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | Объекты водопроводного хозяйства находятся в удовлетвори тельном состоянии и соответству ют нормативным и санитарным требованиям. | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3: техническая эксплуатация газораспределительной сети | Администрация Туриловского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | Проведены мероприятия по вводу газа в эксплуатацию в том числе: продувка наружного газопровода в сумме 9,8 тыс. руб.; технический план на распределите льные сети на сумму 7,0 тыс. руб.; услуги по авторскому надзору 6,6 тыс. руб. |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4: бактериологи ческое исследование питьевой воды | Администрация Туриловского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | улучшение санитарной обстановки. | В течение года проводился соответствующими организация ми анализ воды. Данный анализ показал, что вода соответствует нормативным и санитарным требованиям. |  |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение | Администрация Туриловского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | В 2014 году на уличное освещение было израсходова но 462,5 тыс. руб. в том числе на лимит электроэнер гии на сумму 375,3 тыс. руб.; на работы по содержанию и приобретению светильников затрачено 87,1 тыс. руб. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: озеленение | Администрация Туриловского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | в 2014 году специалиста ми администра ции и населением к празднованию 9 мая были высажены на территории Туриловского сельского поселения саженцы деревьев. 12.04.2014 был проведен единый день древонасаждений в котором приняло участие 29 человек и 7 предприятий. Было посажено 125 деревьев. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Администрация Туриловского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание кладбищ | На содержание мест захоронения было потрачено 39,0 тыс. руб. На данные средства была произведена обработка кладбищ от клещей, и поддержание мест захоронения в нормальном состоянии (подвоз песка, приобретение ограждений) |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройст во | Администрация Туриловского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | На прочие благоустройство было потрачено 392,6 тыс. руб. Данные средства были направлены на ликвидацию несанкциони рованных свалок в сумме 115,0 тыс. руб.; на приобретение остановочных павильонов на сумму 127,5 тыс. руб. Данные мероприятия направлены на улучшение жизни населения Туриловского сельского поселения |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Туриловского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | В период 2013-2014 годов был приобретен генератор, для подачи электроэнергии при возникновении чрезвычайных ситуаций. |  |
| 3. Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков | Администрация Туриловского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | В 2014 году на территории Туриловского сельского поселения были отмежеваны земельные участки на сумму 347,1 тыс. руб. |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2014 год

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, бюджета Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения | всего | 1356,5 | 1355,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 1356,5 | 1355,6 |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 115,1 | 114,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 115,1 | 114,7 |
| Основное мероприятие 1.1 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | всего | 82,0 | 81,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 82,0 | 81,8 |
| Основное мероприятие 1.2 | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Техническая эксплуатация газораспределительной сети | всего | 33,1 | 32,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 33,1 | 32,9 |
| Основное мероприятие 1.4 | Бактериологическое исследование питьевой воды | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство | всего | 894,1 | 893,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 894,1 | 893,8 |
| Основное мероприятие 2.1 | Уличное освещение | всего | 462,5 | 462,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 462,5 | 462,4 |
| Основное мероприятие 2.2 | Озеленение | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Содержание мест захоронения | всего | 39,0 | 39,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 39,0 | 39,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Прочее благоустройство | всего | 392,6 | 392,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 392,6 | 392,5 |
| Основное мероприятие 2.5 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | Межевание земельных участков | всего | 347,3 | 347,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 347,3 | 347,1 |
| Основное мероприятие 3.1 | межевание земельных участков | всего | 347,3 | 347,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 347,3 | 347,1 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2014 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент | 75 | 75 | 65,0 | - |
| Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процент | 85,4 | 85,3 | 71,0 | - |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 49,7 | 49,9 | 90,4 | - |
| 1.3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Туриловского сельского поселения | процент | 92,35 | 92,35 | 100,0 |  |
| 1.4. | уровень газификации Туриловского сельского поселения | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | уровень обеспеченности элементами благоустройства | процент | 3,1 | 3,15 | 3,15 | - |
| Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | уровень отмежеванных земельных участков | процент | 22,0 | 22,0 | 22,0 | - |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Туриловского сельского поселения   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2014 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие повышение качества и надежности коммунальных услуг |  | +82,0 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 06.02.2014 №25 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | +138,0 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.01.2014 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 07.07.2014 №101 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | -56,0 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.06.2014 № 100 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Основное мероприятие бактериологическое исследование питьевой воды |  | -67,3 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 06.02.2014 №25 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | -60,0 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.01.2014 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.08.2014 №109 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | -7,3 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 29.07.2014 № 104 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Основное мероприятие техническая эксплуатация газораспределительной сети |  | +33,1 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 06.02.2014 №25 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | +10,7 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.01.2014 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 12.03.2014 №58 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | -1,0 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.02.2014 № 90 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 3 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 13.05.2014 №86 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | +7,1 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 30.04.2014 № 96 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 4 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.08.2014 №109 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | +26,8 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 29.07.2014 № 104 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 5 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 26.11.2014 №145 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | -8,4 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 21.11.2014 № 115 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 6 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 30.12.2014 №155 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | -2,1 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 26.12.2014 № 121 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Основное мероприятие уличное освещение |  | -17,0 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 06.02.2014 №25 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | -211,5 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.01.2014 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.08.2014 №109 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | +10,1 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 29.07.2014 № 104 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 3 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 13.10.2014 №124 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | +44,0 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 22.09.2014 № 111 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 4 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 07.11.2014 №139 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | +80,0 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 24.10.2014 № 112 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 5 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 30.12.2014 №155 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | +60,4 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 26.12.2014 № 121 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Основное мероприятие озеленение |  | -21,0 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 06.02.2014 №25 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | -21,0 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.01.2014 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Основное мероприятие содержание мест захоронения |  | -34,5 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 06.02.2014 №25 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | -64,5 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.01.2014 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.08.2014 №109 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | +30,0 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 29.07.2014 № 104 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Основное мероприятие прочее благоустройство |  | +379,5 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 06.02.2014 №25 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | +312,0 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.01.2014 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 12.03.2014 №58 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | -62,1 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.02.2014 № 90 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 3 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 07.07.2014 №101 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | +39,1 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.06.2014 № 100 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 4 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 26.11.2014 №145 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | +90,5 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 21.11.2014 № 115 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Основное мероприятие межевание земельных участков |  | +347,3 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 13.05.2014 №86 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | 180,6 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 30.04.2014 № 96 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.08.2014 №109 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85» | +166,7 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 29.07.2014 № 104 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.12.2013 № 80 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Всего |  | +702,1 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услуга населения Туриловского сельского поселения», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие повышение качества и надежности коммунальных услуг | 82,0 | 81,8 | 0,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие техническая эксплуатация газораспределительной сети | 33,1 | 32,9 | 0,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие уличное освещение | 462,5 | 462,4 | 0,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие прочее благоустройство | 392,6 | 392,5 | 0,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие межевание земельных участков | 347,3 | 347,1 | 0,2 | 0,0 |
| ВСЕГО | 1317,5 | 1316,7 | 0,8 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Туриловского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения»

за 2014 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Туриловского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Туриловского сельского поселения за 2014 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2014 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Туриловского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения за 2014 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2014 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |