РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2016 № 19

х. Венделеевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 16.09.2013  №73 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туриловского сельского поселения»,  Администрация Туриловского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Туриловского

сельского поселения                                                      В.А.Ткаченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Туриловского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Туриловского сельского  поселения

от  22.03.2016 №19

Отчет

о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2015 год.

На реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2015 году бюджетных ассигнований не было заложено.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы за 2015 год

- Подпрограмма «Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении».

Основное мероприятие «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции».

Формирование эффективной муниципальной политики на территории Туриловского сельского поселения по противодействию коррупции. Приведены в соответствие с действующим законодательством некоторые НПА, регулирующие вопросы в данной сфере. Было принято постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 16.03.2015 №22 «Об утверждении Правил предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения Туриловского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супруги) и несовершеннолетних детей, а также о представлении руководителем муниципального учреждения Туриловского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».

Основное мероприятие «Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции».

В срок, установленный правовыми актами подготовлены и выданы муниципальным служащим и руководителям муниципальных учреждений для заполнения справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам; на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения размещены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы. Проведение аукционов (конкурсов) по распоряжению муниципальным имуществом.

Основное мероприятие «Вопросы кадровой политики».

- Было принято распоряжение Администрации Туриловского сельского поселения от 16.04.2015 №32 «Об утверждении Правил проведения служебных проверок в Администрации Туриловского сельского поселения»;

- Было принято постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 16.03.2015 №22 «Об утверждении Правил предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения Туриловского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супруги) и несовершеннолетних детей, а также о представлении руководителем муниципального учреждения Туриловского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»;

- Принято решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.03.2015 №136 «О Порядке проведения конкурса на должность главы Администрации Туриловского сельского поселения».

Основное мероприятие «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов».

В течение 2015 года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Туриловского сельского поселения.

Основное мероприятие «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения».

Реализация  решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.09.2011 №169 «Об утверждении Порядка осуществления антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение».

Основное мероприятие «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению».

- Принят ряд правовых актов в области противодействия коррупции:

распоряжение Администрации Туриловского сельского поселения от 16.04.2015 №32 «Об утверждении Правил проведения служебных проверок в Администрации Туриловского сельского поселения»;

- постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 16.03.2015 №22 «Об утверждении Правил предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения Туриловского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супруги) и несовершеннолетних детей, а также о представлении руководителем муниципального учреждения Туриловского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»;

постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 16.04.2015 №47 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, должности муниципальной службы в Администрации Туриловского сельского поселения, руководителей муниципальных учреждений Туриловского сельского поселения и членов их семей на официальном интернет-портале Администрации Туриловского сельского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования;

все правовые акты размещаются на официальном сайте;

поддержка а актуальном состоянии справочной информации на информационных стенах и на сайте.

Основное мероприятие «Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства».

Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Туриловского сельского поселения. В Администрации Туриловского сельского поселения ведется похозяйственный учет.

Основное мероприятие «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения».

В течение 2015 года нормативно-правовые акты опубликованы и размещены на официальном интернет сайте. Проводились отчеты Главы Туриловского сельского поселения за 1 полугодие 2015 года и за год. Проводились публичные слушания в случаях необходимости предусмотренных действующим законодательством.

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении».

Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Основное мероприятие «Организационно-технические мероприятия».

Специалистом Администрации Туриловского сельского поселения совместно с участковым проводился осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие «Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы».

Определены места парковки автотранспорта на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 год представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового

регулирования за 2015 год

Сведения о реализации мер муниципального и правового регулирования за 2015 год представлены в приложении №2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2015 год.

Сведения об использовании средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 год представлены в приложении №3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2015 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2015 год представлены в приложении №4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу за 2015 год

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу за 2015 год представлена в приложении №5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

По итогам 2015 года реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы за 2015 год представлены в приложениях №№6-9 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Основное мероприятие 1.1. совершенство - вание правового регулирования в сфере противодейст - вия коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Туриловского сельского поселения по противодейст вию коррупции | Формирова ние эффективной муниципаль ной политики на - территории Туриловского сельского поселения по противодействию коррупции. Приведены в соответствие с действующим законодатель - ством некоторые НПА, регулирую - щие вопросы в данной сфере. Было принято постановле - ние Администра - ции Туриловского сельского поселения от 16.03.2015 № 22 «Об утверждении Правил предоставле - ния лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения Туриловского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательст - вах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также о представле - нии руководите - лем муниципаль - ного учреждения Туриловского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательст - вах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательст - вах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей | - |
| 1.2. | - Основное мероприятие 1.2. оптимизация функционирования системы - противодейст - вия коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Туриловского сельского поселения в сфере противодейс твия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | В срок, установлен ный правовыми актами подготовлены и выданы муниципаль ным служащим и руководите лям муниципаль ных учреждений для заполнения справки о доходах, расходах, имуществе и обязательст вах имущественного характера лиц по установлен ным формам; на официальном сайте Администра ции Туриловского сельского поселения размещены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательст вах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципаль ной службы. проведение аукционов (конкурсов) по распоряже нию муниципаль ным имуществом. | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. вопросы кадровой - политики | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Формирование эффективной кадровой политики на территории Туриловского сельского поселения по противодейс твию коррупции | - Было принято распоряжение Администра - ции Туриловского сельского поселения от 16.04.2015 №32 «Об утверждении Правил проведения служебных проверок в Администра - ции Туриловского сельского поселения»; - было принято постановле - ние Администра - ции Туриловского сельского поселения от 16.03.2015 № 22 «Об утверждении Правил предоставле - ния лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципаль - ного учреждения Туриловского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательст - вах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательст - вах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также о представле - нии руководите - лем муниципаль - ного учреждения Туриловского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательст - вах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательст - вах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; принято решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.03.2015 №136 «О Порядке проведения конкурса на должность главы Администра ции Туриловского сельского поселения» |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения | В течение 2015 года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Туриловского сельского поселения |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. - организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциоген - ности и эффективности мер антикоррупционной направленнос - ти в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Снижение показателей проявления коррупции в Туриловском сельском поселении и увеличение показателей информацион ной открытости деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения | Реализация решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.09.2011 №169 «Об утверждении Порядка осуществле ния антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Туриловского сельского поселения | - Принят ряд правовых актов в области противодействия коррупции: - распоряжение Администра - ции Туриловского сельского поселения от 16.04.2015 №32 «Об утверждении Правил проведения служебных проверок в Администра - ции Туриловского сельского поселения»; - постановле - ние Администра - ции Туриловского сельского поселения от 16.03.2015 № 22 «Об утверждении Правил предоставле - ния лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения Туриловского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательст - вах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательст - вах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также о представле - нии руководите - лем муниципального учреждения Туриловского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательст - вах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательст - вах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; - постановле - ние Администра - ции Туриловского сельского поселения от 16.04.2015 №47 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст - вах имущественного характера лица, замещающего муниципаль - ную должность, должности муниципаль - ной службы в Администра - ции Туриловского сельского поселения, руководите - лей муниципаль - ных учреждений Туриловского сельского поселения и членов их семей на официальном интернет- портале Администра - ции Туриловского сельского поселения и предоставле - ния этих сведений средствам массовой информации для опубликова - ния. - Все правовые акты размещаются на официальном сайте; поддержка в актуальном состоянии справочной информации на информационных стендах и на сайте |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. меры противодейст вия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Туриловского сельского поселения | Формирова ние эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Туриловского сельского поселения. В Администра ции Туриловского сельского поселения ведется похозяйственный учет. |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Туриловского сельского поселения по противодействию коррупции | В течение 2015 года нормативно-правовые акты были опубликованы и размещены на официальном интернет сайте. Проводились отчеты Главы Туриловского сельского поселения за 1 полугодие 2015 года и за год. Проводились публичные слушания в случаях необходимос ти предусмотренных действующим законодательством |  |
| 2. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: информацион но-пропагандистс кое противодейст вие экстремизму и терроризму | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Размещение в общедоступ ных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильствен ных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государствен ной власти и местного самоуправле ния; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснитель ной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположен ных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответствен ность за совершение преступлений экстремистс кой и террористической направленности |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: Организацион но-технические мероприятия | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех обществен ных зданий и общеобразовательных учреждений |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: Усиление антитеррорис тической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Определить места парковки автотранспорта на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 год

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, бюджета Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 1 | противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | совершенствование правового регулирования в сфере коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | вопросы кадровой политики | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | организационно-технические мероприятия | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Туриловском сельском поселении | процент | 2,8 | 2,6 | 2,6 | - |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | не более 5 | не более 5 | не более 5 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Туриловского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 2 | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения | процент | 43,0 | 43,5 | 43,5 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процент | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - |
|  | учреждения культуры Туриловского сельского поселения | процент | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Туриловского сельского поселения   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2015 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы |  | -0,8 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 30.12.2015 №126 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 83» | -0,8 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.12.2015 № 165 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 26.12.2014 № 122 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
| Всего |  | -0,8 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2015 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | - | - |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Туриловского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2015 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Туриловского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Туриловского сельского поселения за 2015 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2015 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Туриловского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения за 2015 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2015 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |