РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### от 27.02.2017 № 25

#### х. Венделеевка

Об утверждении плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров и обеспечения готовности к выполнению задач в пожароопасный период на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» в 2017 году

В целях реализации плана основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года на территории Туриловского сельского поселения, Администрация Туриловского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров и обеспечения готовности к выполнению задач в пожароопасный период на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» в 2017 году согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Туриловского сельского поселения                                                      В.А.Ткаченко

Постановление вносит

специалист  первой категории

Администрации Туриловского

сельского поселения

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Туриловского сельского поселения

- от 27.02.2017 № 25

ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров и 
обеспечения готовности к выполнению задач в пожароопасный период

на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Туриловского сельского поселения. | до 20.03. 2017 г. | Специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. |
| 2 | Уточнить порядок оповещения и алгоритм действия членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Туриловского сельского поселения, выездной оперативной группы и обеспечить её готовность к выполнению задач во время пожароопасного периода. | до 20.03 2017 г. | Глава Администрации Туриловского сельского поселения, специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. |
| 3 | Уточнить порядок привлечения населения, членов добровольных пожарных дружин, пожарных старшин, транспорта, средств пожаротушения на случай ландшафтных пожаров на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» | до 20.03.2017 г. | Глава Администрации Туриловского сельского поселения, специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. |
| 4 | Уточнение плана эвакуации населения, планирование подготовки мест на случай эвакуации населения и материальных ценностей в случае возникновения ситуации ЧС при пожароопасной ситуации | до 01.04 2017 г. | Глава Администрации Туриловского сельского поселения, специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. |
| 5 | Организация постоянного мониторинга развития пожарной безопасности на территории Туриловского сельского поселения, обеспечение устойчивого информационного взаимодействия между соответствующими органами управления, оперативными службами и подразделениями, а так же контроль за выполнением мероприятий, по профилактике природных пожаров | постоянно | Глава Администрации Туриловского сельского поселения, специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. |
| 6 | Создание комиссии с привлечением сотрудников Отдела МВД России по Миллеровскому району, ФГКУ «19 ОФПС Ростовской области», надзорных органов, качества и организации проверок готовности к летнему пожароопасному периоду населенных пунктов, учреждений и организаций | до 01.04 2017 г | Глава Администрации Туриловского сельского поселения, специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. |
| 7 | Создать на территории Туриловского сельского поселения оперативную группу быстрого реагирования по ликвидации возгораний, пожаров, обеспечить их готовность к выполнению задач во время пожароопасного периода | до 01.04.2017 г. | Глава Администрации Туриловского сельского поселения, специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. |
| 8 | Организовать взаимодействие с общественными объединениями добровольной пожарной охраны по вопросу привлечения добровольных пожарных к ликвидации возгораний и пожаров, оперативному дежурству в составе оперативных групп реагирования | до 01.04.2017 г. | Глава Администрации Туриловского сельского поселения, специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. |
| 9 | Разработать графики проведения дежурств, контрольных рейдов по выявлению случаев выжигания сухой растительности | до 01.04.2017 г. | Глава Администрации Туриловского сельского поселения, специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. |
| 10 | Организовать взаимодействие с руководителями сельскохозяйственных организаций, ИП КФХ для обеспечения готовности сил и средств по созданию пожарного звена с целью ликвидации степных и лесных пожаров на территории Туриловского сельского поселения | весь период | Глава Администрации Туриловского сельского поселения, специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. |
| 11 | Организовать проверку соблюдения правил пожарной безопасности землепользователями, в том числе и тех, чьи участки граничат с лесозащитными насаждениями в соответствии с требованиями постановления Администрации Ростовской области от 30.08.2012г № 810 «О мерах по противодействию выжигания сухой растительности на территории Ростовской области» | весь пожароопасный период | Глава Администрации Туриловского сельского поселения, специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. |
| 12 | Осуществлять контроль проводимой работы руководителей предприятий, организаций всех форм собственности по очистке от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы на подведомственной территории учреждений, предприятий, организаций, расположенных в поселениях | постоянно | Глава Администрации Туриловского сельского поселения, специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П., руководители сельскохозяйственных организаций, предприятий; ИП КФХ |
| 13 | Создать резерв инженерной техники, передвижных емкостей для подвоза воды, оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а так же горюче - смазочных материалов | апрель - июль | Руководители сельскохозяйственных организаций, предприятий; ИП КФХ |
| 14 | Проводить планомерное и целенаправленное обучение населения мерам пожарной безопасности, по соблюдению правил пожарной безопасности и действиям в случае пожара | постоянно | Глава Администрации Туриловского сельского поселения, специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. |
| 15 | Проводить профилактическую и разъяснительную работу среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности. Информировать население о запрете выжигания мусора, сухой растительности, разведении костров, а также своевременном выкашивании сорной растительности и удаление сухостоя. Для информирования населения использовать: брошюры, листовки, сходы граждан, беседы, выступления в СМИ и т.д. | постоянно | Глава Администрации Туриловского сельского поселения, специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П. |
| 16 | Обеспечить предотвращение бесконтрольного выжигания сухой растительности на территории Туриловского сельского поселения | постоянно | Глава Администрации Туриловского сельского поселения, специалист первой категории Администрации Туриловского сельского поселения Малая С.П., члены ДНД |