РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2017 № 33

х. Венделеевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 16.09.2013  №73 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туриловского сельского поселения»,  Администрация Туриловского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Туриловского сельского поселения                                                      В.А.Ткаченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Туриловского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Туриловского сельского  поселения

от  22.03.2017  № 33

Отчет

о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год.

На реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2016 году бюджетных ассигнований было заложено 0,8 тыс. рублей, фактически освоено 0,8 тыс. рублей или 100,0 процентов.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы за 2016 год

- Подпрограмма «Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении».

Основное мероприятие «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции».

Постоянный мониторинг законодательства в области противодействия коррупции. Приведены в соответствие с действующим законодательством НПА в области противодействия коррупции. Приняты следующие документы:

постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.03.2016 №34 «О порядке поступления обращений и заявлений, являющихся основаниями для проведения заседания комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Туриловского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов»;

постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2016 №48 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными  служащими Администрации Туриловского сельского поселения представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»;

решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.12.2016 № 27 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения Плана противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении и осуществления антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение»;

решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.04.2016 №182 «Об утверждении Положения о сообщении депутатами Собрания депутатов Туриловского сельского поселения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»;

решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.04.2016 №189 «Об утверждении Положения об основаниях и порядке сообщения депутатами  Собрания депутатов Туриловского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принятия мер по предотвращению или урегулированию такого конфликта».

Основное мероприятие «Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции».

Определено должностное лицо, ответственное за работу по противодействию коррупции в Администрации Туриловского сельского поселения, разработан и утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в Туриловском сельском поселении на 2017 год. Принято постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 28.12.2016 №52 «Об утверждении Положения о  порядке работы с обращениями граждан и организаций по вопросам  профилактики и противодействия коррупции в Администрации Туриловского сельского поселения, полученными через специальный ящик для сообщений о коррупционных правонарушениях («ящик доверия»)».

В срок, установленный правовыми актами подготовлены и выданы муниципальным служащим и руководителям муниципальных учреждений для заполнения справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам; на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы.

Основное мероприятие «Вопросы кадровой политики».

Определено должностное лицо в Администрации Туриловского сельского поселения ответственное за работу по противодействию коррупции, данное полномочие закреплено в должностной инструкции. Принято постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2016 №48 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными  служащими Администрации Туриловского сельского поселения представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу».

Утверждены новые квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Туриловского сельского поселения (постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 30.11.2016      № 28 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Туриловского сельского поселения).

Принят ряд НПА в области формирования кадрового резерва в Туриловском сельском поселении:

Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 28.12.2016 №51 «О формировании и подготовке муниципального резерва управленческих кадров Туриловского сельского поселения».

Основное мероприятие «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов».

В течение 2016 года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Туриловского сельского поселения.

Основное мероприятие «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения».

Реализация решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.09.2011 №169 «Об утверждении Порядка осуществления антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение».

Основное мероприятие «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению».

Принят ряд новых правовых актов и приведены в соответствии с действующим законодательством РФ действующие НПА. Все размещаются на информационных стендах, в случаях предусмотренных действующим законодательством публикуется в СМИ, размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения.

Разработан порядок работы с обращениями граждан, полученными через специальный ящик для сообщений о коррупционных правонарушениях (ящик доверия) – постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 28.12.2016 №52.

Основное мероприятие «Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства».

Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Туриловского сельского поселения. В Администрации Туриловского сельского поселения ведется похозяйственный учет.

Основное мероприятие «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения».

В течение 2016 года нормативно-правовые акты были опубликованы и размещены на официальном интернет сайте. Проводились отчеты Главы Туриловского сельского поселения за 1 полугодие 2016 года и за 2015 год.

В случаях  предусмотренных действующим законодательством проводились публичные слушания с участием граждан Туриловского сельского поселения.

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении».

Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления;

проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;

организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Основное мероприятие «Организационно-технические мероприятия».

Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие «Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы».

Определить места парковки автотранспорта на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового

регулирования за 2016 год

Сведения о реализации мер муниципального и правового регулирования за 2016 год представлены в приложении №2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2016 год.

Сведения об использовании средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год представлены в приложении №3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год представлены в приложении №4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу за 2016 год

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу за 2016 год представлена в приложении №5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

По итогам 2016 года реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в приложениях №№6-9 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Основное мероприятие 1.1. совершенство - вание правового регулирования в сфере противодейст - вия коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Туриловского сельского поселения по противодейст вию коррупции | Постоянный мониторинг законода тельства в области противодействия коррупции. Приведены в соответст вие с действующим законода тельством НПА в области противо действия коррупции. Приняты следующие документы: постановле ние Администра ции Туриловского сельского поселения от 23.03.2016 №34 «О порядке поступления обращений и заявлений, являющихся основаниями для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль ных служащих, проходящих муниципаль ную службу в Администра ции Туриловского сельского поселения, и урегулирова нию конфликта интересов»; постановле ние Администра ции Туриловского сельского поселения от 28.03.2016 №48 «Об утверждении Порядка уведомления муниципаль ными служащими Администра ции Туриловского сельского поселения представителя нанимателя (работода теля) о намерении выполнять иную оплачивае мую работу»; решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.12.2016 № 27 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения Плана противо действия коррупции в Туриловском сельском поселении и осуществле ния антикорруп ционного мониторинга на территории муниципаль ного образования «Туриловское сельское поселение»; решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.04.2016 №182 «Об утверждении Положения о сообщении депутатами Собрания депутатов Туриловского сельского поселения о получении подарка в связи с протоколь ными мероприя тиями, служебными командировками и другими официаль ными мероприя тиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»; решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.04.2016 №189 «Об утверждении Положения об основаниях и порядке сообщения депутатами Собрания депутатов Туриловского сельского поселения о возникнове нии личной заинтересованности при осуществле нии своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принятия мер по предотвра щению или урегулиро ванию такого конфликта». | - |
| 1.2. | - Основное мероприятие 1.2. оптимизация функционирования системы - противодейст - вия коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Туриловского сельского поселения в сфере противодейс твия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | Определено должностное лицо, ответственное за работу по противо действию коррупции в Администра ции Туриловского сельского поселения, разработан и утвержден план мероприятий по противо действию коррупции в Туриловском сельском поселении на 2017 год. Принято постановле ние Администра ции Туриловского сельского поселения от 28.12.2016 №52 «Об утверждении Положения о порядке работы с обращениями граждан и организаций по вопросам профилактики и противо действия коррупции в Администра ции Туриловского сельского поселения, полученными через специальный ящик для сообщений о коррупцион ных правонаруше ниях («ящик доверия»)». В срок, установлен ный правовыми актами подготовлены и выданы муниципаль ным служащим и руководи телям муниципаль ных учреждений для заполнения справки о доходах, имуществе и обязательст вах имуществен ного характера лиц по установлен ным формам; на официальном сайте Администра ции Туриловского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательст вах имуществен ного характера лиц, замещающих должности муниципаль ной службы. проведение аукционов (конкурсов) по распоряже нию муниципаль ным имуществом. | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. вопросы кадровой - политики | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективной кадровой политики на территории Туриловского сельского поселения по противодейс твию коррупции | - Определено должностное лицо в Администра - ции Туриловского сельского поселения ответственное за работу по противо - действию коррупции, данное полномочие закреплено в должностной инструкции. Принято постановле - ние Администра - ции Туриловского сельского поселения от 28.03.2016 №48 «Об утверждении Порядка уведомления муниципаль - ными служащими Администра - ции Туриловского сельского поселения представителя - нанимателя (работода - теля) о намерении выполнять иную - оплачивае - мую работу». - Утверждены новые квалифика - ционные требования для замещения должностей муниципаль - ной службы в Администра - ции Туриловского сельского поселения (постановле - ние Администра - ции Туриловского сельского поселения от 30.11.2016 № 28 «Об утверждении квалифика - ционных требований для замещения - должностей муниципаль - ной службы в Администра - ции - Туриловского сельского поселения). - Принят ряд НПА в области формирова - ния кадрового резерва в Туриловском сельском поселении: Постановле ние Администра ции Туриловского сельского поселения от 28.12.2016 №51 «О формирова нии и подготовке муниципаль ного резерва управленчес ких кадров Туриловского сельского поселения» |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения | В течение 2016 года проводилась антикорруп ционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Туриловского сельского поселения |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. - организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциоген - ности и эффективности мер антикоррупционной направленнос - ти в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Снижение показателей проявления коррупции в Туриловском сельском поселении и увеличение показателей информацион ной открытости деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения | Реализация решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.09.2011 №169 «Об утверждении Порядка осуществле ния антикорруп ционного мониторинга на территории муниципаль ного образования «Туриловское сельское поселение» |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Туриловского сельского поселения | - Принят ряд новых правовых актов и приведены в соответствии с действующим законодатель - ством РФ действующие НПА. Все размещаются на информационных стендах, в случаях предусмотренных действующим законодатель - ством публикуется в СМИ, размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Администра - ции Туриловского сельского поселения. Разработан порядок работы с обращениями граждан, полученными через специальный ящик для сообщений о коррупцион ных правонаруше ниях (ящик доверия) – постановле ние Администра ции Туриловского сельского поселения от 28.12.2016 №52. |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. меры противодейст вия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Туриловского сельского поселения | Формирова ние эффективных условий по минимизации коррупцион ных проявлений на территории Туриловского сельского поселения. В Администра ции Туриловского сельского поселения ведется похозяйственный учет. |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Туриловского сельского поселения по противодействию коррупции | В течение 2016 года нормативно-правовые акты были опубликованы и размещены на официальном интернет сайте. Проводились отчеты Главы Туриловского сельского поселения за 1 полугодие 2016 года и за 2015 год. В случаях предусмотренных действующим законодатель ством проводились публичные слушания с участием граждан Туриловского сельского поселения. |  |
| 2. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: информацион но-пропагандистс кое противодейст вие экстремизму и терроризму | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Размещение в общедоступ ных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений националь ной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильствен ных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государствен ной власти и местного самоуправле ния; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснитель ной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположен ных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматри вающих ответствен ность за совершение преступлений экстремистс кой и террористической направлен ности |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: Организацион но-технические мероприятия | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех обществен ных зданий и общеобразовательных учреждений |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: Усиление антитеррорис тической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Определить места парковки автотранспор та на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, бюджета Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | 0,8 | 0,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,8 | 0,8 |
| Подпрограмма 1 | противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | совершенствование правового регулирования в сфере коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | вопросы кадровой политики | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 0,8 | 0,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,8 | 0,8 |
| Основное мероприятие 2.2 | организационно-технические мероприятия | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Туриловском сельском поселении | процент | 2,6 | 2,4 | 2,4 | - |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | не более 5 | не более 5 | не более 5 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Туриловского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 0 | 6 | 0 | - |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения | процент | 43,5 | 44,0 | 44,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процент | 12,0 | 24,0 | 12,0 | - |
|  | учреждения культуры Туриловского сельского поселения | процент | 6,0 | 18,0 | 6,0 | - |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Туриловского сельского поселения   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | - |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2016 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | - | - |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Туриловского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Туриловского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Туриловского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Туриловского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2016 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |