РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2017 №34

х. Венделеевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 16.09.2013  №73 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туриловского сельского поселения»,  Администрация Туриловского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Туриловского сельского поселения                                                   В.А.Ткаченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Туриловского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Туриловского сельского  поселения

от  22.03.2017 №34

Отчет

о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год.

В соответствии с перечнем муниципальных программ Туриловского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 09.09.2013 № 46, Администрация Туриловского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 81.

Распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 31.12.2015 № 99 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2016 году, составил 4310,4 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 4210,7 тыс. рублей или 97,7 процентов.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Туриловского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Доходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района исполнены в объеме 10803,0 тыс. рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 2156,7 тыс. рублей или 25 процентов. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 5577,9 тыс. рублей. Темп роста по сравнению с 2015 годом составил 744,6 тыс. рублей или 15,4 процента.

Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района составили в объеме 10631,9 тыс. рублей, по сравнению с 2015 годом исполнение по расходам увеличилось на 2292,4 тыс. рублей.

В рамках достижения цели обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.12.2016 № 32 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены следующие документы:

постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 13.04.2016 № 52 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района за 1 квартал 2016 года»;

постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 14.07.2016 № 52 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района за 1 полугодие 2016 года».

Также на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год», «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы за 2016 год

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование».

Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки».

Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района за 2016 год составило в объеме 5577,9 тыс. рублей, или 94,7 процентов плановых назначений.

Достигнута положительная динамика поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов, за исключением платежей по земельному налогу.

Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами».

Бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района сформирован на основе программно-целевых принципов на основе 9 муниципальных программ Туриловского сельского поселения. Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.12.2015 № 166 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год».

Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

Целью подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» является нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения о бюджете Туриловского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета, формирование бюджетной отчетности.

Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2016 году были разработаны и утверждены решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения:

от 20.06.2016 № 195 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении»,

от 25.04.2016 № 187 «Об отчете об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района за 2015 год»,

от 29.08.2016 № 205 «О внесении изменения в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 22.10.2015 № 161 «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Туриловском сельском поселении в 2015 и 2016 годах»»,

от 24.11.2016 № 4 «О признании утратившим силу  решения  Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.08.2013 № 64 «О  муниципальном  дорожном фонде  муниципального образования «Туриловское сельское  поселение»».

В 2016 году приняты постановления Администрации Туриловского сельского поселения:

от 22.03.2016 № 20 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2015 год»,

от 09.02.2016 № 7 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.12.2015 № 166 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»,

от 15.04.2016 № 57 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,

от 03.11.2016 № 5 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Туриловского сельского поселения на 2017-2019 годы».

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Туриловского сельского поселения».

В 2016 году планирование бюджетных ассигнований резервного фонда не осуществлялось.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения».

Исполнение муниципальных функций в рамках программы производится в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика закупок на 2016 год.

Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района».

Организация планирования расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год осуществлялось на основании следующих документов:

постановления Администрации Туриловского сельского поселения от 28.05.2015 № 62 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,

постановления Администрации Туриловского сельского поселения от 16.11.2015 № 114 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Туриловского сельского поселения на 2016-2018 годы»,

распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения от 28.12.2015 № 92 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, главного распорядителя средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района)».

Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в 2016 году осуществлялось в соответствии со следующими документами:

постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 09.02.2016 № 7 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.12.2015 № 166 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»,

распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 14.02.2013 № 16 «О порядке исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по расходом и источникам финансирования дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района».

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Туриловского сельского поселения».

Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Туриловского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

По состоянию на 01.01.2017 года обеспечено отсутствие муниципального долга.

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения».

По состоянию на 01.01.2017 года расходы на обслуживание муниципального долга не планировались.

Подпрограмма «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»».

Основное мероприятие «Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами».

В 2016 году внедрены новые информационно-технологические платформы «АЦК – Финансы» и «АЦК – Планирование», для автоматизации процессов хранения, обработки данных и оперативного получения информации о муниципальных финансах, на базе информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области».

Основное мероприятие «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники».

В 2016 году обеспечено сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового

регулирования за 2016 год

Сведения о реализации мер муниципального и правового регулирования за 2016 год представлены в приложении №2 к Отчету.

В целях принятия в 2017 году постановления Администрации Туриловского сельского поселения об утверждении бюджетного прогноза Туриловского сельского поселения на долгосрочный период, в 2016 году подготовлен проект бюджетного прогноза Туриловского сельского поселения на 2017- 2022 годы и внесен в Собрание депутатов Туриловского сельского поселения, одновременно с проектом бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2017-2019 годы.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2016 год.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4310,4 тыс. рублей, освоено 4210,7 тыс. рублей или 97,7 процентов.

Сведения об использовании средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год представлены в приложении №3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год представлены в приложении №4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу за 2016 год

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу за 2016 год представлена в приложении №5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

По итогам 2016 года реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в приложениях №№6-9 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района отражена в постановле нии Администра ции Туриловского сельского поселения от 05.03.2015 №15 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровско го района на 2015-2017 годы». Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района по состоянию на 01.01.2017 составило в объеме 10803,0 тыс. рублей, или 97,2 процентов плановых назначений | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Переход на формирование и исполнение бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района составит в 2020 году более 90 процентов | Бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровско го района по расходам бюджета на 2016 год сформирован на основе 9 муниципаль ных программ. Утвержден ные муниципаль ные программы легли в основу решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.12.2015 №166 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровско го района на 2016 год» | - |
| 2. Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствова ние нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Туриловского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Туриловского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2016 году были разработаны и утверждены следующие нормативные документы: решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.06.2016 №195 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении», решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.04.2016 №187 «Об отчете об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района за 2015 год», решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 29.08.2016 №205 «О внесении изменения в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 22.10.2015 №161 «Об особенностях регулирова ния бюджетных правоотноше ний в Туриловском сельском поселении в 2015 и 2016 годах»», решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 24.11.2016 №4 «О признании утратившим силу решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.08.2013 № 64 «О муниципаль ном дорожном фонде муниципального образования «Туриловское сельское поселение»», решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.12.2015 №166 (11 изменений), постановле ние Администра ции Туриловского сельского поселения от 22.03.2016 №20 «Об утверждении отчета о реализации муниципаль ной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципаль ными финансами и создание условий для эффективного управления муниципаль ными финансами» за 2015 год», постановле ние Администра ции Туриловского сельского поселения от 09.02.2016 №7 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.12.2015 №166 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровско го района на 2016 год», постановле ние Администра ции Туриловского сельского поселения от 16.03.2016 №17 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района за 2015год», постановле ние Администра ции Туриловского сельского поселения от 15.04.2016 №57 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановле ние Администра ции Туриловского сельского поселения от 03.11.2016 №5 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Туриловского сельского поселения на 2017-2019 годы», постановле ние Администра ции Туриловского сельского поселения от 09.11.2016 №6 «О некоторых мерах по реализации статьи 471 Бюджетного кодекса Российской Федерации», постановле ние Администра ции Туриловского сельского поселения от 06.06.2016 №69 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципаль ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципаль ных нужд Туриловского сельского поселения на срок, превышаю щий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», постановле ние Администра ции Туриловского сельского поселения от 06.06.2016 №70 «Об утверждении правил осуществле ния капитальных вложений в объекты муниципаль ной собственнос ти Туриловского сельского поселения и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль ную собственность за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района», распоряжение Администра ции Туриловского сельского поселения от 17.02.2016 №9 «Об утверждении Порядка санкциониро вания оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района и главных администраторов источников финансирова ния дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района», распоряжение Администра ции Туриловского сельского поселения от 19.12.2016 №22 «О порядке применения бюджетной классифика ции бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», распоряжение Администра ции Туриловского сельского поселения от 28.11.2016 №14 «О порядке исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района по расходам и источникам финансирова ния дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района», распоряжение Администра ции Туриловского сельского поселения от 28.12.2016 №26 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района, главного распорядите ля средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района (главных администраторов источников финансирова ния дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района), распоряжение Администра ции Туриловского сельского поселения 05.09.2016 №51 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района, закрепленных за главным администратором – Администра цией Туриловского сельского поселения» |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Туриловского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Туриловского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | В 2016 году планирование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществля лось в соответствии со статьей 81 бюджетного кодекса РФ. По итогам 2016 года из резервного фонда Администра ции Туриловского сельского поселения бюджетные ассигнования не выделялись. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администра ции Туриловского сельского поселения в рамках подпрограм мы производи лось в соответствии с утвержденной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2016 год |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района | Организация планирования расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района на 2016 год осуществля лось на основании следующих документов: постановле ние Администра ции Туриловского сельского поселения от 28.05.2015 №62 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Туриловского сельского поселения Миллеровско го района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановле ние Администра ции Туриловского сельского поселения от 16.11.2015 №114 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Туриловского сельского поселения на 2016-2018 годы» Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района в 2016 году осуществля лось в соответствии со следующими документами: постановлением Администра ции Туриловского сельского поселения от 09.02.2016 №7 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.12.2015 №166 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровско го района на 2016 год», Распоряжение Администра ции Туриловского сельского поселения от 28.12.2015 №92 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района, главного распорядите ля средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района (главных администраторов источников финансирова ния дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района)», Распоряжение Администра ции Туриловского сельского поселения от 14.02.2013 №16 «О порядке исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района по расходом и источникам финансирова ния дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровско го района» |  |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Туриловского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Туриловского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Сохранение объема муниципального долга Туриловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | По состоянию на 01.01.2017 обеспечено отсутствие муниципального долга |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | По состоянию на 01.01.2017 расходы на обслуживание муниципального долга не планирова лись |  |
| 4. Подпрограмма 4. Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Выполнение работ по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами | В 2016 году внедрены новые информационно-технологи ческие платформы «АЦК – Финансы» и «АЦК – Планирова ние», для автоматиза ции процессов хранения, обработки данных и оперативного получения информации о муниципа льных финансах, на базе информационной системы «Единая автоматизиро ванная система управления общественными финансами в Ростовской области» |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Выполнение работ по сопровождению программного обеспечения | В 2016 году обеспечено сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения | бюджетный прогноз Туриловского сельского поселения на долгосрочный период | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения | 2017 год | Срок принятия не наступил | - |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, бюджета Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | всего | 4310,4 | 4210,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 4310,2 | 4210,5 |
| Подпрограмма 1 | Долгосрочное финансовое планирование | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Формирование расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Туриловского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения | всего | 4310,4 | 4210,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 4310,2 | 4210,5 |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | Управление муниципальным долгом Туриловского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Туриловского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 4 | Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» за 2016 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | / да нет | нет | нет | нет | Срок принятия не наступил |
| 2. | Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района | да/нет | нет | нет | нет | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | 4833,3 | 5891,0 | 5577,9 | - |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района | процент | 98,5 | 95,8 | 95,4 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района | процент | 95,2 | 100 | 92,6 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Туриловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Миллеровского района к общему годовому объему доходов бюджета Миллеровского района без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Миллеровского района в объеме расходов бюджета Миллеровского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4. «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами | процент | 0,0 | 100,0 | 100,0 | - |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Туриловского сельского поселения   «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения |  | +625,6 |  |
| Изменение № 1 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.03.2016 №30 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 81» | +14,2 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 26.02.2016 №172 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.12.2015 № 166 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 2 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 13.04.2016 №55 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского | +5,0 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.03.2016 №177 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.12.2015 № 166 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 3 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 16.05.2016 №63 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 81» | +45,0 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.04.2016 №181 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.12.2015 № 166 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 4 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 09.11.2016 №8 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 81» | +50,0 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 16.09.2016 №215 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.12.2015 № 166 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 5 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 17.11.2016 №15 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 81» | +263,3 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 26.10.2016 №12 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.12.2015 № 166 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 6 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 21.12.2016 №43 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 81» | +240,3 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 24.11.2016 №17 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.12.2015 № 166 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 7 | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 10.01.2017 №4 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 81» | +7,8 | решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.12.2016 №31 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 25.12.2015 № 166 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Всего |  | +625,6 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2016 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения | 4310,4 | 4210,7 | 99,7 | 0,0 |
| ВСЕГО | 4310,4 | 4210,7 | 99,7 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Туриловского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Туриловского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Туриловского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Туриловского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2016 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |