РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2019 № 29

х. Венделеевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»  за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туриловского                   сельского поселения», Администрация Туриловского сельского поселения                                 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Туриловского сельского поселения                                                   В.А.Ткаченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Туриловского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Туриловского сельского  поселения

от  22.03.2019 № 29

Отчет

о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год.

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 81, Администрацией Туриловского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 29.01.2018  № 14.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 4465,7 тыс. рублей, или 99,6 процентов от планового показателя.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить положительную динамику исполнения по основным параметрам бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в 2018 году.

Доходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района исполнены в объеме 10237,8 тыс. рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года составил – 2585,3 тыс. рублей или 33,8%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 5357,8 тыс. рублей. Темп роста по сравнению с 2017 годом составил – 1209,8 тыс. рублей или 129,2%.

Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района исполнены в объеме 9963,3 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом темп роста составил – 1800,6 тыс. рублей или на 22,1%.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы, в рамках достижения цели обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, стало принятие решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.12.2018 № 136 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 19.01.2016 № 1 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Туриловского сельского поселения на долгосрочный период» разработан проект изменений бюджетного прогноза Туриловского сельского поселения на период 2017-2022 годов и внесен в Собрание депутатов Туриловского сельского поселения Миллеровского района одновременно с проектом решения о бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2019-2021 годы.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения в разделе «Бюджет для граждан» размещены материалы по проектам и утвержденным решениям Собрания депутатов  Туриловского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района за 2017 год» и «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Достижению положительных результатов в 2018 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки» выполнено.

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района отражена в распоряжении Администрации Туриловского сельского поселения от 28.07.2017 № 63 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Туриловского сельского  поселения Миллеровского района на 2017-2019 годы».

Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2018 года составило в объеме 10237,8 тыс. рублей или 102,8% годовых плановых назначений.

Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета Туриловского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами».

Бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2018 – 2020 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе 8 муниципальных программ Туриловского сельского поселения.

Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.12.2017 № 90 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2018 году были разработаны и утверждены решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения:

от 20.12.2018 № 132 «О внесении изменения в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.06.2016 № 195 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении»;

от 27.11.2018 № 128 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Туриловского сельского поселения в бюджет Миллеровского района на финансовое обеспечение переданных полномочий».

За отчетный период изданы постановления Администрации Туриловского сельского поселения:

от 30.01.2018 № 14 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»;

от 19.06.2018 № 49 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

от 22.10.2018 № 79 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Туриловского сельского поселения на 2019 – 2021 годы»;

от 31.01.2018 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 05.10.2015 № 98 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Туриловского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

от 19.09.2018  № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 05.10.2015 № 98 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Туриловского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

В 2018 году приято распоряжение Администрации Туриловского сельского поселения от 16.10.2018 № 47 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации расходов  бюджета Туриловского  сельского поселения и сокращению муниципального долга Туриловского сельского поселения до 2020 года».

В целях наиболее эффективного расходования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, исходя из приоритетности расходов, в отчетном периоде подготовлено 9 решений о внесении изменений в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2018-2020 годы.

Утвержден отчет об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района за 2017 год (решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.04.2018 № 103).

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Туриловского сельского поселения».

В 2018 году планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Туриловского сельского поселения не осуществлялось.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения».

Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 - 2020 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2018 год.

По основному мероприятию запланировано 4485,7 тыс. рублей, освоено 4465,7 тыс. рублей. Фактически достигнутое значение показателя составляет 99,6%, то есть более 89,5% от запланированного значения. Таким образом, ожидаемый результат достигнут, основное мероприятие выполнено.

Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района».

Организация планирования расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год осуществлялась на основании следующих документов:

распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения от  25.07.2018    № 37 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения от 28.12.2016 № 26 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, главного распорядителя средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района)».

Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в 2018 году осуществлялось в соответствии со следующими документами:

постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 30.01.2018 № 14 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжение Администрации Туриловского сельского поселения от 28.11.2016 № 14 «О порядке исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района».

В рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Туриловского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Туриловского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

По итогам 2018 года муниципальный долг Туриловского сельского поселения отсутствовал.

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения».

Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения не планировались.

В рамках подпрограммы «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами».

Срок реализации указанного мероприятия завершен в 2016 году.

Основное мероприятие «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами».

В 2018 году на постоянной основе обеспечено сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2018 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Туриловскогосельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения составил 4485,7 тыс. рублей.

Вся сумма предусмотрена на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения» по подпрограмме «Нормативно – методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило  4465,7 тыс. рублей или 99,6 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановление6м Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2018 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от:

- 10.01.2018 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 81»;

- 12.03.2018 № 23 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 81»;

- 22.05.2018 № 43 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 81»;

- 27.09.2018 № 73 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 81»;

- 29.11.2018 № 95 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 81»;

- 13.12.2018 № 104 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 81»;

- 29.12.2018 № 110 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 81».

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района отражена в распоряжении Администрации Туриловского сельского поселения от 28.07.2017 № 63 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2017-2019 годы». Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2018 года составило в объеме 10237,8 тыс. рублей или 102,8% годовых плановых назначений. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А | Бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2018 – 2020 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе 8 муниципальных программ Туриловского сельского поселения. Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.12.2017 № 90 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4485,7 | 4465,7 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2018 году были разработаны и утверждены решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения: от 20.12.2018 №132 «О внесении изменения в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.06.2016 № 195 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении»; от 27.11.2018 № 128 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Туриловского сельского поселения в бюджет Миллеровского района на финансовое обеспечение переданных полномочий». За отчетный период изданы постановления Администрации Туриловского сельского поселения: от 30.01.2018 № 14 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»; от 19.06.2018 № 49 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; от 22.10.2018 № 79 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Туриловского сельского поселения на 2019 – 2021 годы»; от 31.01.2018 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 05.10.2015 № 98 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Туриловского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; от 19.09.2018 № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 05.10.2015 № 98 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Туриловского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». В 2018 году приято распоряжение Администрации Туриловского сельского поселения от 16.10.2018 № 47 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета Туриловского сельского поселения и сокращению муниципального долга Туриловского сельского поселения до 2020 года». В целях наиболее эффективного расходования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, исходя из приоритетности расходов, в отчетном периоде подготовлено 9 решений о внесении изменений в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2018-2020 годы. Утвержден отчет об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района за 2017 год (решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.04.2018 № 103). | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | В 2018 году планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Туриловского сельского поселения не осуществлялось. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 - 2020 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2018 год. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4485,7 | 4465,7 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Организация планирования расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год осуществлялась на основании следующих документов: распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения от 25.07.2018 № 37 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения от 28.12.2016 № 26 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, главного распорядителя средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района)». Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в 2018 году осуществлялось в соответствии со следующими документами: постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 30.01.2018 № 14 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжение Администрации Туриловского сельского поселения от 28.11.2016 № 14 «О порядке исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Туриловского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | По состоянию на 01.01.2019 обеспечено отсутствие муниципального долга | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | По состоянию на 01.01.2019 расходы на обслуживание муниципального долга не планировались | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 4. Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Срок реализации указанного мероприятия завершен в 2016 году | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | В 2018 году на постоянной основе обеспечено сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |

Приложение №  2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района отражена в распоряжении Администрации Туриловского сельского поселения от 28.07.2017 № 63 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2017-2019 годы». Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2018 года составило в объеме 10237,8 тыс. рублей или 102,8% годовых плановых назначений. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Переход на формирование и исполнение бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района составит в 2020 году более 90 процентов | Бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2018 – 2020 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе 8 муниципальных программ Туриловского сельского поселения. Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.12.2017 № 90 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». | - |
| 2. Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствова ние нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Туриловского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Туриловского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | В целях совершенствова ния организации бюджетного процесса в 2018 году были разработаны и утверждены решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения: от 20.12.2018 №132 «О внесении изменения в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.06.2016 № 195 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении»; от 27.11.2018 № 128 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Туриловского сельского поселения в бюджет Миллеровского района на финансовое обеспечение переданных полномочий». За отчетный период изданы постановления Администрации Туриловского сельского поселения: от 30.01.2018 № 14 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»; от 19.06.2018 № 49 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; от 22.10.2018 № 79 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Туриловского сельского поселения на 2019 – 2021 годы»; от 31.01.2018 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 05.10.2015 № 98 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Туриловского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; от 19.09.2018 № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 05.10.2015 № 98 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Туриловского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». В 2018 году приято распоряжение Администрации Туриловского сельского поселения от 16.10.2018 № 47 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета Туриловского сельского поселения и сокращению муниципального долга Туриловского сельского поселения до 2020 года». В целях наиболее эффективного расходования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, исходя из приоритетности расходов, в отчетном периоде подготовлено 9 решений о внесении изменений в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2018-2020 годы. Утвержден отчет об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района за 2017 год (решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.04.2018 № 103). |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Туриловского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Туриловского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | В 2018 году планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Туриловского сельского поселения не осуществлялось. |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 - 2020 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2018 год. |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района | Организация планирования расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год осуществлялась на основании следующих документов: распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения от 25.07.2018 № 37 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения от 28.12.2016 № 26 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, главного распорядителя средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района)». Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в 2018 году осуществлялось в соответствии со следующими документами: постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 30.01.2018 № 14 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжение Администрации Туриловского сельского поселения от 28.11.2016 № 14 «О порядке исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района». |  |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Туриловского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Туриловского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Сохранение объема муниципального долга Туриловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | По состоянию на 01.01.2019 обеспечено отсутствие муниципального долга |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | По состоянию на 01.01.2019 расходы на обслуживание муниципального долга не планировались |  |
| 4. Подпрограмма 4. Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информацион ной системы управления общественными финансами | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнение работ по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами | Срок реализации указанного мероприятия завершен в 2016 году |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Сопровождение единой информацион ной системы управления общественными финансами в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | сектор экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнение работ по сопровождению программного обеспечения | В 2018 году на постоянной основе обеспечено сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами. |  |

Приложение №  3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | всего | 4485,7 | 4465,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 4485,5 | 4465,5 |
| Подпрограмма 1 | Долгосрочное финансовое планирование | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Формирование расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Туриловского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения | всего | 4485,7 | 4465,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 4485,5 | 4465,5 |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | Управление муниципальным долгом Туриловского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Туриловского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 4 | Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | да | да | да |  |
| 2. |  | Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района | да/нет | нет | нет | нет | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района |  | тыс. рублей | 7652,5 | 5047,9 | 5357,8 | - |
| 1.2 | Доля расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района |  | процент | 80,5 | 96,0 | 98,9 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Исполнение расходных обязательств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района |  | процент | 92,6 | 89,5 | 98,9 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Туриловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Миллеровского района к общему годовому объему доходов бюджета Миллеровского района без учета объема безвозмездных поступлений |  | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Миллеровского района в объеме расходов бюджета Миллеровского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4. «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами |  | процент | 0,0 | 100,0 | 100,0 | - |