РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2019 № 36

х. Венделеевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации     и оценки эффективности муниципальных программ Туриловского                  сельского поселения»,  Администрация Туриловского сельского поселения                                 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Туриловского сельского поселения                                                      В.А.Ткаченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Туриловского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Туриловского сельского  поселения

от  22.03.2019 № 36

Отчет

о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Туриловского сельского поселения, утвержденного распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 09.09.2013 № 46 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Туриловского сельского поселения», Администрация Туриловского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 83 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Данная программа направлена на достижение следующей цели - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму.

На реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2018 году бюджетных ассигнований было заложено 0,0 тыс. рублей.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм. выполненных и не выполненных в установленные сроки.

- Для достижения поставленной цели было разработано две подпрограммы.

- Подпрограмма «Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении».

Основное мероприятие «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции».

Постоянный мониторинг законодательства в области противодействия коррупции. Приведены в соответствие с действующим законодательством НПА в области противодействия коррупции. Приняты следующие документы:

Постановления Администрации Туриловского сельского поселения:

от 10.01.2018 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 83»;

от 22.10.2018 № 78 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 30.11.2016 № 29»;

от 23.10.2018 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

Утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в Туриловском сельском поселении на 2019 год.

В целях совершенствования мероприятий по противодействию коррупции в Туриловском сельском поселении внесены изменения в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Туриловском сельском поселении на 2018 год».

Основное мероприятие «Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции».

В установленный срок муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности и руководителями муниципальных учреждений представлены справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по установленной форме.

На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы и лиц, замещающих муниципальные должности, руководителей муниципальных учреждений.

Проведен анализ представленных сведений о доходах.

Основное мероприятие «Вопросы кадровой политики».

Регулярно проводились заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих.

Разработаны новые должностные инструкции для муниципальных служащих с учетом требований законодательства и с применением новых квалификационных требований.

Проведен анализ соблюдения муниципальными служащими требований к предотвращению конфликта интересов, а также ограничений и запретов.

Проведен опрос муниципальных служащих об изменении сведений о муниципальных служащих указанных в анкете, представленных при поступлении на муниципальную службу и ее прохождение.

Основное мероприятие «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов».

В течение 2018 года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения.

Основное мероприятие «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения».

Реализация решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.12.2016 №27 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения плана противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении и осуществления антикоррупционного мониторинга на территории Туриловского сельского поселения».

Анализ обращений граждан по вопросам проявления коррупции.

Основное мероприятие «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению».

Принят ряд новых правовых актов и приведены в соответствие с действующим законодательством РФ действующие НПА. Все размещаются на информационных стендах, в случаях предусмотренным действующим законодательством публикуются в СМИ, размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения.

На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения раздел «Противодействие коррупции» добавлен информацией об антикоррупционной деятельности с учетом требований приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Также на официальном сайте размещены памятки по вопросам противодействия коррупции.

Основное мероприятие «Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства».

Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Туриловского сельского поселения. В Администрации Туриловского сельского поселения ведется похозяйственный учет.

Основное мероприятие «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения».

В течение 2018 года нормативно-правовые акты были опубликованы (обнародованы) и размещены на официальном сайте в сети Интернет и на информационных стендах Туриловского сельского поселения. Проводились отчет главы Администрации Туриловского сельского поселения за 2017 год и за 1 полугодие 2018 года.

В случаях предусмотренных действующим законодательством проводились публичные слушания с участием граждан Туриловского сельского поселения.

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении».

Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;

Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Основное мероприятие «Организационно-технические мероприятия».

Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие «Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы».

Определить места парковки автотранспорта на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2018 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении №4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 0,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 0,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 0,0, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,5. Таким образом, можно сделать вывод о низком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2018 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 10.01.2018 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 83».

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.1. | - Основное мероприятие 1.1. совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Постоянный мониторинг законодательства в области противодействия коррупции. Приведены в соответствие с действующим законодательством НПА в области противодействия коррупции. Приняты следующие документы: Постановления Администрации Туриловского сельского поселения: от 10.01.2018 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 83»; от 22.10.2018 № 78 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 30.11.2016 № 29»; от 23.10.2018 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений». Утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в Туриловском сельском поселении на 2019 год. В целях совершенствования мероприятий по противодействию коррупции в Туриловском сельском поселении внесены изменения в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Туриловском сельском поселении на 2018 год». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.2. | - Основное мероприятие 1.2. оптимизация функционирования системы - противодействия коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | В установленный срок муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности и руководителями муниципальных учреждений представлены справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по установленной форме. На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы и лиц, замещающих муниципальные должности, руководителей муниципальных учреждений. Проведен анализ представленных сведений о доходах. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. вопросы кадровой - политики | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Регулярно проводились заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих. Разработаны новые должностные инструкции для муниципальных служащих с учетом требований законодательства и с применением новых квалификационных требований. Проведен анализ соблюдения муниципальными служащими требований к предотвращению конфликта интересов, а также ограничений и запретов. Проведен опрос муниципальных служащих об изменении сведений о муниципальных служащих указанных в анкете, представленных при поступлении на муниципальную службу и ее прохождение. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | В течение 2018 года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. - организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциоген - ности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Реализация решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.12.2016 №27 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения плана противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении и осуществления антикоррупционного мониторинга на территории Туриловского сельского поселения». Анализ обращений граждан по вопросам проявления коррупции. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Принят ряд новых правовых актов и приведены в соответствие с действующим законодательством РФ действующие НПА. Все размещаются на информационных стендах, в случаях предусмотренным действующим законодательством публикуются в СМИ, размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения. На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения раздел «Противодействие коррупции» добавлен информацией об антикоррупционной деятельности с учетом требований приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.10.2013 № 530н», также на официальном сайте размещены памятки по вопросам противодействия коррупции. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Туриловского сельского поселения. В Администрации Туриловского сельского поселения ведется похозяйственный учет. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | В течение 2018 года нормативно-правовые акты были опубликованы (обнародованы) и размещены на официальном сайте в сети Интернет и на информационных стендах Туриловского сельского поселения. Проводились отчет главы Администрации Туриловского сельского поселения за 2017 год и за 1 полугодие 2018 года. В случаях предусмотренных действующим законодательством проводились публичные слушания с участием граждан Туриловского сельского поселения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. организационно-технические мероприятия | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразователь ных учреждений. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Определить места парковки автотранспорта на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Основное мероприятие 1.1. совершенство - вание правового регулирования в сфере противодейст - вия коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Туриловского сельского поселения по противодейст вию коррупции | Постоянный мониторинг законодательства в области противодейст вия коррупции. Приведены в соответствие с действующим законодательством НПА в области противодейст вия коррупции. Приняты следующие документы: Постановления Администрации Туриловского сельского поселения: от 10.01.2018 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 83»; от 22.10.2018 № 78 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 30.11.2016 № 29»; от 23.10.2018 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонаруше ний». Утвержден план мероприятий по противодейст вию коррупции в Туриловском сельском поселении на 2019 год. В целях совершенствова ния мероприятий по противодейст вию коррупции в Туриловском сельском поселении внесены изменения в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Туриловском сельском поселении на 2018 год». | - |
| 1.2. | - Основное мероприятие 1.2. оптимизация функционирования системы - противодейст - вия коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Туриловского сельского поселения в сфере противодейс твия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | В установленный срок муниципальны ми служащими, лицами, замещающими муниципальные должности и руководителями муниципальных учреждений представлены справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по установленной форме. На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы и лиц, замещающих муниципальные должности, руководителей муниципальных учреждений. Проведен анализ представленных сведений о доходах. | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. вопросы кадровой - политики | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Формирование эффективной кадровой политики на территории Туриловского сельского поселения по противодейс твию коррупции | Регулярно проводились заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих. Разработаны новые должностные инструкции для муниципальных служащих с учетом требований законодательст ва и с применением новых квалификацион ных требований. Проведен анализ соблюдения муниципальны ми служащими требований к предотвращению конфликта интересов, а также ограничений и запретов. Проведен опрос муниципальных служащих об изменении сведений о муниципальных служащих указанных в анкете, представленных при поступлении на муниципальную службу и ее прохождение. |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения | В течение 2018 года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения. |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. - организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциоген - ности и эффективности мер антикоррупционной направленнос - ти в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Снижение показателей проявления коррупции в Туриловском сельском поселении и увеличение показателей информацион ной открытости деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения | Реализация решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.12.2016 №27 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения плана противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении и осуществления антикоррупционного мониторинга на территории Туриловского сельского поселения». Анализ обращений граждан по вопросам проявления коррупции. |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Туриловского сельского поселения | Принят ряд новых правовых актов и приведены в соответствие с действующим законодательст вом РФ действующие НПА. Все размещаются на информацион ных стендах, в случаях предусмотрен ным действующим законодательст вом публикуются в СМИ, размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения. На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения раздел «Противодейст вие коррупции» добавлен информацией об антикоррупционной деятельности с учетом требований приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.10.2013 № 530н, также на официальном сайте размещены памятки по вопросам противодействия коррупции. |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. меры противодейст вия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Туриловского сельского поселения | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Туриловского сельского поселения. В Администрации Туриловского сельского поселения ведется похозяйственный учет. |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Туриловского сельского поселения по противодействию коррупции | В течение 2018 года нормативно-правовые акты были опубликованы (обнародованы) и размещены на официальном сайте в сети Интернет и на информацион ных стендах Туриловского сельского поселения. Проводились отчет главы Администрации Туриловского сельского поселения за 2017 год и за 1 полугодие 2018 года. В случаях предусмотренных действующим законодательством проводились публичные слушания с участием граждан Туриловского сельского поселения. |  |
| 2. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: информацион но-пропагандистс кое противодейст вие экстремизму и терроризму | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; Организация проведения с учащимися общеобразовате льных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористичес кой направленности. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: Организацион но-технические мероприятия | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовате льных учреждений. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: Усиление антитеррорис тической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Определить места парковки автотранспорта на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий. |  |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 1 | противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | совершенствование правового регулирования в сфере коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | вопросы кадровой политики | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | организационно-технические мероприятия | Всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение №  4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Туриловском сельском поселении | процент | 2,2 | 2,0 | 2,0 | - |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | не более 5 | не более 5 | не более 5 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Туриловского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 1 | 6 | 0 | - |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения | процент | 44,5 | 45,0 | 45,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процент | 12,0 | 36,0 | 12,0 | - |
|  | учреждения культуры Туриловского сельского поселения | процент | 6,0 | 30,0 | 6,0 | - |