ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________ № ____

х. Венделеевка

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета

Туриловского сельского поселения Миллеровского района

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской   Федерации, решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.03.2012 № 194 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, Администрация Туриловского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов согласно приложению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Прядко О.А. совместно с ответственными исполнителями обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Туриловского

сельского поселения				       	              В.А. Ткаченко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов администрации

Туриловского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Туриловского сельского поселения

от ____________  №___

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения

Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование реестра расходных обязательств Туриловского сельского поселения | до 25 апреля 2016 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения – Прядко О.А. |
| 2. | Подготовка и представление на рассмотрение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения проектов решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения «О земельном налоге» (при необходимости) и «О налоге на имущество физических лиц» (при необходимости) | до 01 августа 2016 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения – Прядко О.А. |
| 3. | Разработка и представление в Финансовое управление Миллеровского района экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал и оценку налогового и неналогового потенциала на 2017-2019 годы | до 24 июня 2016 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения – Прядко О.А.; Ведущий специалист Администрации Туриловского сельского поселения Чорная И.В.; Начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №3 по Ростовской области Пономарев В.А. (по согласованию); Начальник Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области Мищенко К.В. (по согласованию); И.о. директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ростовской области Никишов Ю.Н. (по согласованию) |
| 4. | Представление в Финансовое управление Миллеровского района предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по формам, установленным распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района | до 15 сентября 2016 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения – Прядко О.А. |
| 5. | Формирование и представление Главе Туриловского сельского поселения параметров бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов бюджета | до 15 ноября 2016 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения – Прядко О.А. |
| 6. | Разработка и представление в Финансовое управление Миллеровского района параметров варианта прогноза социально-экономического развития Туриловского сельского поселения на долгосрочный период (на шесть лет), утвержденного постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 19.01.2016 №1 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Туриловского сельского поселения на долгосрочный период», определенного в качестве базового для целей долгосрочного бюджетного планирования с пояснительной запиской | до 15 сентября 2016 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения – Прядко О.А. Ведущий специалист Администрации Туриловского сельского поселения – Ткаченко Е.В. |
| 7. | Подготовка постановления Администрации Туриловского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Туриловского сельского поселения на 2017-2019 годы» | до 19 октября 2016 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения – Прядко О.А. |
| 8. | Разработка проектов муниципальных программ Туриловского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2017 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Туриловского сельского поселения | до 01 октября 2016 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Туриловского сельского поселения |
| 9. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения «О внесении изменений в решение собрания депутатов Туриловского сельского поселения «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района» (при необходимости) | до 25 декабря 2016 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения – Прядко О.А. |
| 10. | Разработка проекта бюджетного прогноза Туриловского сельского поселения на долгосрочный период на основе параметров прогноза социально-экономического развития Туриловского сельского поселения на соответствующий период | до 15 ноября 2016 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения – Прядко О.А. |
| 11. | Внесение на рассмотрение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | до 15 ноября 2016 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения – Прядко О.А. |